## 1.2. Показатели РП
Назад в оглавление
VI. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 4)
2. Показатели регионального проекта 4
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Прогрессирующий | Процент | 71.2234 | 2024 | 72.0002 | 73.0003 | 74.0005 | 75.0006 | 76 | 77 | Да | Нет | -
2. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1 | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Прогрессирующий | Процент | 80.89 | 2024 | 82.2554 | 83.1871 | 84.1856 | 86.7464 | 87.6823 | 88.6224 | Да | Нет | -

## 1.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 72.0002 | 73.0003
2. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1 | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 82.2554 | 83.1871

## 1.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1. | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
2.1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджетам городских и муниципальных округов Белгородской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, приведен в приложениях № 2, № 3 и № 12 к государственной программе
3. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Х | Единица | 0 | 2025 | - | 1 | 1 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.1.1. | Осуществлено строительство или реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, входящих в опорную сеть Российской Федерации Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 6 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, приведен в приложении № 12 к государственной программе

## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 10 1 R1 |  | 3510841 | [6 empty] | 3510841
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 200 | 1419321.8 | [6 empty] | 1419321.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | [6 empty] | 1449923
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0020 | 200 | 6878.7 | [6 empty] | 6878.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | [6 empty] | 3.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 200 | 368536 | [6 empty] | 368536
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 266178.3 | [6 empty] | 266178.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 |  |  | 6014438.4 | 5860474.5 | 7990521.9 | 7273929.5 |  |  | 27139364.3 | 30650205.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 200 |  | 4105112.5 | 4493463.9 | 6228348.8 | 7032673.7 |  |  | 21859598.9
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 400 |  |  | 843158 | 1357279.3 |  |  |  | 2200437.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 500 |  |  | 523852.6 | 404893.8 | 241255.8 |  |  | 1170002.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 200 |  | 600355.5 | [5 empty] | 600355.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 500 |  | 466307.8 | [5 empty] | 466307.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д150 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 200 |  | 412903.2 | [5 empty] | 412903.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д170 | 400 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 500 |  | 429759.4 | [5 empty] | 429759.4
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 3858805.6 | 5157217.5 | 6552227.9 | 5964622.3 |  |  | 21532876.5
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 896067.2 | 523852.6 | 404893.8 | 241255.8 |  |  | 3782170.7
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 1734697.4 | 923498.6 | 554297.7 | 429525.6 | 254748.9 |  |  | 3896768.2
|  | Итого по региональному проекту: |  |  |  |  | 3529437.1 | 6041869.8 | 5890919.6 | 8015153.7 | 7287422.6 |  |  | 30764802.8 | 3625438.5
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 3510841 | 6014438.4 | 5860474.5 | 7990521.9 | 7273929.5 |  |  | 30650205.3 | 9117328.8
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 3.2 | 3858805.6 | 5157217.5 | 6552227.9 | 5964622.3 |  |  | 21532876.5
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 896067.2 | 523852.6 | 404893.8 | 241255.8 |  |  | 3782170.7
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18596.1 | 27431.4 | 30445.1 | 24631.8 | 13493.1 |  |  | 114597.5
Внебюджетные источники

## 1.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 0 | 250407.8457 | 250407.8457 | 250407.8457 | 956700.8137 | 2183582.2007 | 3532461.8855 | 4857447.8198 | 5811594.2017 | 6452115.1229 | 6975967.7466 | 5017316.5
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
2. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 96900.0018 | 215987.5041 | 359809.0978 | 523417.0554 | 642504.5577 | 746752.287 | 843157.9706 | 843158
| ИТОГО: | 0 | 250407.8457 | 250407.8457 | 250407.8457 | 1053600.8155 | 2399569.7048 | 3892270.9833 | 5380864.8753 | 6454098.7593 | 7198867.4099 | 7819125.7172 | 5860474.5
2.1. | нар. итогом | [5 empty] | 118795.7977 | 268297.5051 | 523852.6236 | 523852.6236 | 523852.6236 | 523852.6236 | 523852.6
1.1. | 88 | ФБ+ОБ | 250407.8457 |  |  | 706292.968 | 1108085.5893 | 1080582.1797 | 801133.3107 | 430293.7582 | 116668.2977
| 12 | ОБ | 30048.9457 |  |  | 84755.168 | 132970.2893 | 129669.8797 | 96136.0107 | 51635.2582 | 14000.1977
2.1. | [6 empty] | 118795.7977 | 149501.7074 | 255555.1185
[7 empty] | 14255.4977 | 17940.2074 | 30666.6185
3.1. | [5 empty] | 96900.0018 | 119087.5023 | 143821.5936 | 163607.9577 | 119087.5023 | 104247.7293 | 96405.6837
[6 empty] | 11628.0018 | 14290.5023 | 17258.5936 | 19632.9577 | 14290.5023 | 12509.7293 | 11568.6837

## План реализации РП -5
Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К3. | Закупка включена в план закупок |  | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К8. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2027-03-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К9. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2027-06-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К10. | Закупка включена в план закупок |  | 2027-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К11. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2027-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К12. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К13. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К14. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К15. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2028-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К16. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2028-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К17. | Закупка включена в план закупок |  | 2028-09-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К18. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2028-09-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К19. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К20. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.21. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К22. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2029-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К.23. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2029-06-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К24. | Закупка включена в план закупок |  | 2029-09-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К25. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2029-09-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К26. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К27. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.28. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К29. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2030-03-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К.30. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2030-06-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К31. | Закупка включена в план закупок |  | 2030-09-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К32. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2030-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К33. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2030-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К34. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2030-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.35. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2030-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2026-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | X
2.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
2.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К3. | Закупка включена в план закупок |  | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К7. | Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюдетам муниципальных образований) |  | 2026-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление. Документ об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
2. | В целях повышения транспортной связности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | 2026-01-01 | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
2.1.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
2.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К.3 | Закупка включена в план закупок |  | 2026-09-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К7. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К.8. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2027-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
2.1.К9. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2027-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К.10. | Закупка включена в план закупок |  | 2027-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К11. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2027-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К12. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2027-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К13. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К14. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2027-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки