## 2.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
VII. Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 5)
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 5 в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | НП | Процент
1.1. | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы | Федеральный проект | Процент | - | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152

## 2.5. Фин. обес. РП
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | [9 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | [6 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 | 29637.4 | 30334.1 | 95540.6 | 96560 |  |  | 252072.1
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 | 27859.1 | 26694 | 78343.3 | 79179.2 |  |  | 212075.6
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 29637.4 | 30334.1 | 95540.6 | 96560 |  |  | 252072.1
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 31868.2 | 32617.3 | 101638.9 | 102723.4 |  |  | 268847.8
Внебюджетные источники
1.4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет) | [10 empty] | 0
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 31868.2 | 32617.3 | 101638.9 | 102723.4 |  |  | 268847.8
в том числе:
|  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 29637.4 | 30334.1 | 95540.6 | 96560 |  |  | 252072.1
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 31868.2 | 32617.3 | 101638.9 | 102723.4 |  |  | 268847.8
Внебюджетные источники

## 2.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5 в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1 | 30334.1

## План реализации РП 2
Приложение к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | 31868.2 | В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году
1.1.К1. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2026-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К2. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2026 года | - | 2026-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К3. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2026 – 2027 годов | - | 2026-05-01 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интеллектуальной транспортной системы
1.1.К4. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2026 года | - | 2026-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К5. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2026 года | - | 2026-10-17 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К6. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии федерального и регионального бюджета на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К7. | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Представлены отчетные материалы о результатах использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.1.К8. | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Заключено соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К9. | Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К10. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"
1.1.К11. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К12. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.1.К13. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2027-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К14. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2027 года | - | 2027-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К15. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2027 – 2028 годов | - | 2027-05-01 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интеллектуальной транспортной системы
1.1.К16. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2027 года | - | 2027-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К17. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2027 года | - | 2027-10-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К18. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии федерального и регионального бюджета на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К19. | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Представлены отчетные материалы о результатах использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.1.К20. | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Заключено соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К21. | Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К22. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"
1.1.К23. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К24. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.1.К25. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2028-02-29 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К26. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2027 года | - | 2028-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К27. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2027 – 2028 годов | - | 2028-05-01 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интеллектуальной транспортной системы
1.1.К28. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2028 года | - | 2028-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К29. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2028 года | - | 2028-10-17 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К30. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии федерального и регионального бюджета на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К31. | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Представлены отчетные материалы о результатах использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.1.К32. | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Заключено соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К33. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"
1.1.К34. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К35. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.1.К36. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2029-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К37. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2029 года | - | 2029-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К38. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2029 – 2030 годов | - | 2029-05-01 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интеллектуальной транспортной системы
1.1.К39. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2028 года | - | 2029-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К40. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2028 года | - | 2029-10-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К41. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии федерального и регионального бюджета на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К42. | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Представлены отчетные материалы о результатах использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.1.К43. | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Заключено соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К45. | Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К46. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"
1.1.К47. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К48. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.1.К49. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2030-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К50. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2030 года | - | 2029-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К51. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) на 2030 год | - | 2030-05-01 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интеллектуальной транспортной системы
1.1.К52. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2028 года | - | 2030-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К53. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2028 года | - | 2030-10-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К54. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии федерального и регионального бюджета на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К55. | Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Представлены отчетные материалы о результатах использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.1.К56. | Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К57. | С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Заключено соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.К58. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"
1.1.К59. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К60. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.2 | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.К1. | Представлен отчет о ходе достижения результата за январь отчетного года | - | 2026-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К2. | Представлен отчет о ходе достижения результата за февраль отчетного года | - | 2026-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К3. | Представлен отчет о ходе достижения результата за март отчетного года | - | 2026-04-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К4. | Представлен отчет о ходе достижения результата за апрель отчетного года | - | 2026-05-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К5. | Представлен отчет о ходе достижения результата за май отчетного года | - | 2026-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К6. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июнь отчетного года | - | 2026-07-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К7. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июль отчетного года | - | 2026-08-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К8. | Представлен отчет о ходе достижения результата за август отчетного года | - | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К9. | Представлен отчет о ходе достижения результата за сентябрь отчетного года | - | 2026-10-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К10. | Представлен отчет о ходе достижения результата за октябрь отчетного года | - | 2026-11-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3. | Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения" | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.2.К12. | Контрольная точка не задана | - | - | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х