## 3.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
VIII. Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 6)
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 6 в 2026 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | НП | Человек | 0.14 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.64 | 1.87 | 2.06 | 2.12

## План реализации РП 3
Приложение к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
1.1 | Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол
1.1.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-11-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-16 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-10-01 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2 | Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления в сфере образования). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации
1.2.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-16 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-25 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-07 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-24 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-06 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-05-22 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-09-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-26 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма
1.3.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-24 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-11-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-06-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-06-11 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-09-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет