## 4. Показатели РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
X. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки» (далее – ведомственный проект)
4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Км | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 19986.568 | 20014.768 | 28.2
1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Км | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 11 | 3.2 | 3 | 28.2 | 0.5
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) автомобильных дорог | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | ВП | погонных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Протяженность построенных автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) автодорог в населенных пунктах | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений в населенных пунктах | ВП | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | ВП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5

## 6. Финансовое обеспечение РП ВП
Назад в оглавление
6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
1. | Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 180000 | 926248 | 1321457 | 2399870 | 3712007 | 3198050 | 3844557 | 15582189
1.1.1. |  | Федеральный бюджет | [7 empty] | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
1.1.2. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 | 400 | 180000 | 926248 | 1321457 | 1332346 | 1424667 | 1718050 | 2066111.3 | 8968879.3
1.1. | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Всего, в том числе: | [7 empty] | 957447 | 957447 | 957447 | 957447 | 3829788
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 |  |  |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 3600000
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
| Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 123699 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1623699
Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 123699 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1623699
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Изготовлено проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 94334 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 544334
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 |  | 94334 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 544334
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 398033 | 1251248 | 1646457 | 3682317 | 4994454 | 4480497 | 5127004 | 21580010
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
|  | Бюджет Белгородской области |  |  |  |  | 398033 | 1251248 | 1646457 | 2557346 | 2649667 | 2943050 | 3291111.3 | 14736912.3
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | [6 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1. |  | Построено (реконструировано) автомобильных дорог
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 305650.4 | [6 empty] | 305650.4 | 15984080.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д010 | 400 |  | 182907.5 |  | 180000 | 830382 | 6849415 | 6905164.6 | 14947869.1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 88247.8 | [6 empty] | 88247.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д020 | 400 |  | 149507.9 | 226039.4 | 266765.5 |  |  |  | 642312.8
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.3. |  | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки
| Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 127912 | [6 empty] | 127912
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д030 | 500 |  | 806623.8 | 735184.4 |  |  |  |  | 1541808.2
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 127912 | [6 empty] | 127912
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д030 | 500 |  | 806623.8 | 735184.4 |  |  |  |  | 1541808.2
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 9627.8 | 53231 | 48411.5 |  |  |  |  | 111270.3
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 137539.8 | 859854.8 | 783595.9 |  |  |  |  | 1780990.5
Внебюджетные источники
1.4. |  | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.5. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.4. |  | Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог
| Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 121337.5 | [6 empty] | 121337.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д040 | 400 |  | 64900.5 | 28733.1 | 59000 |  |  |  | 152633.6
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.5. | Изготовлено проектно-сметной документации | Изготовлено проектно-сметной документации
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 200 | 1535.3 | [6 empty] | 1535.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 50613.2 | [6 empty] | 50613.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 800 | 11452.7 | [6 empty] | 11452.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 200 |  | 128 | 56895.1 | 1245 |  |  |  | 58268.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 400 |  | 46807.3 | 52330.9 | 84155 | 10000 | 25000 | 25000 | 243293.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 800 |  | 7430.9 | 177942 | 15000 | 15000 |  |  | 215372.9
|  | в том числе, реконструкция газопровода - отвода на ГРС п. Чернянка Ду 300 мм в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой II категории «Старый Оскол - Новый Оскол» в Чернянском районе Белгородской области (прочие работы, услуги) | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 200 |  |  | 55550.1 |  |  |  |  | 55550.1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  | 716376.7 | 1311536.9 | 1325536.4 | 606165.5 | 855382 | 6874415 | 6930164.6 | 18619577.1 | 18619577.1 | 0
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 706748.9 | 1258305.9 | 1277124.9 | 606165.5 | 855382 | 6874415 | 6930164.6 | 18508306.8 | 18619577.1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 127912 | 806623.8 | 735184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669720.2
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 9627.8 | 53231 | 48411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111270.3
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 137539.8 | 859854.8 | 783595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780990.5 | 111270.3
Внебюджетные источники
[8 empty] | 53231 | 48411.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Бюджет РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 15700 | 27500 | 43420 | 63220 | 87020 | 106820 | 131820 | 157050 | 182050 | 205850 | 216350 | 226039.4 | 9689.4
1.3 | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | - | - | - | 53620 | 139820 | 195420 | 412420 | 517837 | 617637 | 717467 | 728767 | 735184.4 | 6417.4
1.4 | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1 | 28733.1
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации | 140941.74 | 155241.73 | 162041.73 | 218191.9 | 223379.26 | 232157.04 | 232757.04 | 237969.96 | 242969.96 | 272969.96 | 273774.96 | 287168 | 13393.04
| ИТОГО | 185374.84 | 211474.83 | 234194.83 | 363765 | 478952.36 | 563130.14 | 805730.14 | 941590.06 | 1071390.06 | 1225020.06 | 1247625.06 | 1277124.9

## План реализации ВП уточ
Приложение к ведомственному проекту «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»
План реализации ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
и микрорайонов массовой жилищной застройки»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2024 году |  |  |  |  | Филоненко А.И.
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1-й этап ) | 2024 | 2025 | Х | Х |  | Х | Км | Х | 305650.4
| 2024 год | [8 empty] | 250000
| 2025 год | [7 empty] | Х | 250000
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2024-03-18 | 2024-03-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-05-15 | 2024-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2024-05-20 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2027 году |  |  |  |  | Филоненко А.И.
1.1.1. | Строительство подъездной дороги (автомобильная дорога «Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда» - п. Северный) | 2027 | 2028 | Х | Х |  | Х | Км | Х | 30000 |  | Белгородский
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-12-25 | 2027-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-04-01 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-04-07 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2. | Строительство транспортной развязки на км 48+675 автодороги Короча - Чернянка - Красное | 2027 | 2028 | Х | Х |  | Х | Км | Х | 150000 |  | Чернянский
1.1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-12-25 | 2027-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.2.К.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-04-01 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-04-07 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2028 году
1.1.1. | Строительство подъездной дороги (автомобильная дорога «Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда» - п. Северный) | 2027 | 2028 | Х | Х |  | Х | Км | 1.391 | 263832 |  | Белгородский
1.1.1.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-04-01 | 2028-12-20 | Х | Х | Филоненко А.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-04-07 | 2028-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2028-12-25 | 2028-12-25 | Х | Х
1.1.2. | Строительство транспортной развязки на км 48+675 автодороги Короча - Чернянка - Красное | 2027 | 2028 | Х | Х |  | Х | Км | 1.115 | 566550 |  | Чернянский
1.1.2.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-04-01 | 2028-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-04-07 | 2028-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2028-12-25 | 2028-12-25 | Х | Х
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2029 году
1.1.1. | Строительство автодороги Северо-Восточный обход Белгорода — ул. Магистральная в п. Северный (III этап) | 2029 | 2029 | Х | Х |  | Х | Км | 4.1 | 2100000 |  | Белгородский
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-02-01 | 2029-02-05 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2029-03-05 | 2029-03-10 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2029-04-01 | 2029-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2029-04-10 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2029-12-25 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.2. | Строительство автомобильной дороги от мкр. Новый-2 до ул. Костюкова в г. Белгороде | 2029 | 2029 | Х | Х |  | Х | Км | 1.564 | 2490110 |  | г. Белгород
1.1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-02-01 | 2029-02-05 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2029-03-05 | 2029-03-10 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2029-04-01 | 2029-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2029-04-10 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.2.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2029-12-25 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.3. | Строительство автодороги п. Чернянка - с. Волоконовка (II пусковой комплекс, км 3+000 - км 19+500) | 2029 | 2030 | Х | Х |  | Х | Км | Х | 2000000 |  | Чернянский
1.1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-12-25 | 2029-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.3.К.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2029-04-01 | 2029-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2029-04-07 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.4. | Строительство автодороги Волково - Копцево в Чернянском районе и Губкинском городском округе | 2029 | 2029 | Х | Х |  | Х | Км | 2.1 | 259305 |  | Чернянский
1.1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-02-01 | 2029-02-05 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2029-03-05 | 2029-03-10 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2029-04-01 | 2029-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2029-04-10 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2029-12-25 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2030 году
1.1.1. | Реконструкция транспортной развязки на км 0+000 автодороги «Северо - Западный обход города Белгорода» со строительством съезда к ул. Магистральная в п. Северный | 2030 | 2030 | Х | Х |  | Х | Км | 3.309 | 1179980.6 |  | Белгородский
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-12-25 | 2030-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2030-04-01 | 2030-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2030-04-07 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2030-05-07 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2030-12-25 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.2. | Строительство обхода г. Губкин на участке км 61+900 - км 68+260 автодороги Короча - Губкин - граница Курской области | 2030 | 2030 | Х | Х |  | Х | Км | 7.287 | 4000000 |  | Губкинский
1.1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-12-25 | 2030-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2030-04-01 | 2030-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2030-04-07 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2030-05-07 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.2.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2030-12-25 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.3. | Строительство автодороги п. Чернянка - с. Волоконовка (II пусковой комплекс, км 3+000 - км 19+500) | 2029 | 2030 | Х | Х |  | Х | Км | 16.179 | 1725184 |  | Чернянский
1.1.3.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2030-04-01 | 2030-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2030-04-07 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2030-12-25 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
1.2. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2026 году
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево | 2026 | 2027 | Х | Х |  | Х | Пог. м | Х | 226039.4 |  | Алексеевский
1.2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-25 | 2026-02-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-01 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-07 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2027 году
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево | 2026 | 2027 | Х | Х |  | Х | Пог. м | 105.6 | 170765.5 |  | Алексеевский
1.2.1.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Х | Х | Филоненко А.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-02-10 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2024 году | 2024 | 2024 | Х | Х |  |  | Км | 0.38 | 137539.8
1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение
1.3.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.5. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.2. | Реконструкция моста через р. Лозовая на км 1+500 автомобильной дороги Головчино - Антоновка | 2027 | 2027 | Х | Х |  | Х | Км | 50.26 | 96000 |  | Грайворонский
1.2.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-12-25 | 2027-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-04-01 | 2027-04-05 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-04-07 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.2.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-05-07 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2.2.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2027-12-25 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.3 | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2026 году | 2026 | 2026 | Х | Х | Евтушенко С.В. |  | Км | 28.199 | 783595.87
1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение
1.3.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет | Евтушенко С.В.
1.3.К.5. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2026-12-27 | 2026-12-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2026 году | 2026 | 2026 |  |  | Филоненко А.И. |  | Км | 8.5 | 28733.1
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-12-25 | 2026-01-15 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-01 | 2026-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-07 | 2026-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2027 году | 2027 | 2027 |  |  |  |  | Км | 11.1 | 59000
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-12-25 | 2027-01-15 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-01-30 | 2027-01-30 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-04-01 | 2027-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-04-07 | 2027-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2027-12-25 | 2027-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2026 году | 2026 | 2026 |  |  |  |  | Штука | 5 | 287168
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-02-01 | 2026-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-02-20 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-02-25 | 2026-12-25 | Х | Х | Филоненко А.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2027 году | 2027 | 2027 |  |  |  |  | Штука | 5 | 100400
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-15 | 2027-01-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-02-01 | 2027-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-02-20 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-02-25 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2028 году | 2028 | 2028 |  |  |  |  | Штука | 5 | 25000
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-01-15 | 2028-01-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2028-02-01 | 2028-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-02-20 | 2028-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-02-25 | 2028-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2029 году | 2029 | 2029 |  |  |  |  | Штука | 5 | 25000
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2029-01-15 | 2029-01-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2029-02-01 | 2029-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2029-02-20 | 2029-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2029-02-25 | 2029-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2030 году | 2030 | 2030 |  |  |  |  | Штука | 5 | 25000
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2030-01-15 | 2030-01-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2030-02-01 | 2030-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2030-02-20 | 2030-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2030-02-25 | 2030-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
[9 empty] | 2026 | 1325536.37
[9 empty] | 2027 | 606165.5
[9 empty] | 2028 | 855382
[9 empty] | 2029 | 6874415
[9 empty] | 2030 | 6930164.6
16591663.47