## 2. Показатели КПМ
Назад в оглавление
XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | [14 empty] | VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)
(далее – комплекс процессных мероприятий 1)
2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1
№ п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам | [6 empty] | Ответственный за достижение показателя | Признак "Участие муниципальных образований" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрессирую-щий | Государственная программа | Км | 652.9 | 2022 | 162.972 | 159.692 | 131.067 | 30.139 | 49.783 | 50 | 53 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | да
1.1. | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию | Прогрессирую-щий | КПМ | км | 6339.9 | 2022 | 6359 | 6357.3 | 6357.3 | 6357.3 | 6357.3 | 6357.3 | 6357.3 | ОГКУ "Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области"
1.2. | Протяженность автодорог регионального значения, подлежащих ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | км | 88 | 2022 | 56.1 | 58.9 | 30.467 | 26 | 43.283 | 47 | 50
1.3. | Протяженность автодорог местного значения, подлежащих ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | км | 285.8 | 2022 | 106.872 | 99.292 | 98.3 | 0.839 |  |  |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
1.4. | Количество искусственных соору3жений регионального значения, подлежащих ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | штук | 9 | 2022 | - | - | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | ОГКУ "УпрДорТранс"
1.5. | Количество мостов местного значения, подлежащих ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | штук | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
1.6. | Протяженность автодорог регионального значения, подлежащих капитальному ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | км | - | 2022 |  | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 6.5 | 3 | 3 | ОГКУ "УпрДорТранс"
1.7. | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | Прогрессирую-щий | КПМ | км | 3.1 | 2022 |  | 1.8 | 29.1 | 51.8 | 50 | 50 | 50
1.8. | Протяженность искусственных сооружений, подлежащих капитальному ремонту | Прогрессирую-щий | КПМ | пог. м | - | 2022 | - | - | 1 | 1 | - | - | -
1.9. | Количество изготовленной проектно-сметной документации | Прогрессирую-щий | КПМ | штук | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

## 3.Показатели КПМ по месяцам
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Государственная программа | Км | - | - | 6.4 | 8 | 8.3 | 8.5 | 30 | 30 | 27.6 | 8.3 | 4 | 131.1
1.1. | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию | КПМ | км | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9 | 6339.9
1.2. | Протяженность автодорог регионального значения, подлежащих ремонту | КПМ | км | - | - | - | - | 26.7 | 4.3 | 7.9 | 0 | 14.2 | 0.3 | 2.7 | 56.1
1.3. | Протяженность автодорог местного значения, подлежащих ремонту | КПМ | км | - | - | - | 25.6 | 21.1 | 14 | 10.5 | 4.3 | 0 | 15.2 | 10 | 100.7
1.4. | Количество мостов регионального значения, подлежащих ремонту | КПМ | пог.м | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Количество мостов местного значения, подлежащих ремонту | КПМ | пог.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1
1.6. | Протяженность автодорог регионального значения, подлежащих капитальному ремонту | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | Протяженность автодорог, обустроенных наружным освещением, км | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | - |  | 11.1
1.8. | Протяженность искусственных сооружений, подлежащих капитальному ремонту | КПМ | пог.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9. | Количество изготовленной проектно-сметной документации | КПМ | штук | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10

## 4. Показатели КПМ по МО
Назад в оглавление
4. Показатели комплекса процессных мероприятий 1 по муниципальным образованиям Белгородской области
№ п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения по годам, км
|  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
Отремонтировано автодорог местного значения и искусственных сооружений на них
| ВСЕГО | 279.64 | 2022 | 106.8717 | 99.292 | 98.326 | 0.839
1.1. | Алексеевский муниципальный округ | 2.17 | 2022 | 10.3 | 2.7 | 8.43
1.2. | Белгородский муниципальный округ | 8.828 | 2022 | 17.148 | 42.684 | 19.367
1.3. | Борисовский муниципальный округ | 0.598 | 2022 | 1.392 | 1.364
1.4. | Валуйский муниципальный округ | 3.985 | 2022 | 2.301 | 8.533
1.5. | Вейделевский муниципальный округ | 33.861 | 2022
1.6. | Волоконовский муниципальный округ | 21.496 | 2022 | 6.581 | 1.85 | 2.05
1.7. | Грайворонский муниципальный округ | 2.319 | 2022 | 3.717 |  | 7.934
1.8. | Губкинский городской округ | 0.24 | 2022 |  |  | 2.406
1.9. | Ивнянский муниципальный округ | 26.246 | 2022 | 2.946 |  | 5.938
1.10. | Корочанский муниципальный округ | 10.768 | 2022 | 2.572 | 8.207 | 0.21
1.11. | Красненский муниципальный округ | 6.315 | 2022 | 4.029 |  | 7.298
1.12. | Красногвардейский муниципальный округ | 23.195 | 2022 | 0.942 | 18.654 |  | 0.68
1.13. | Краснояружский муниципальный округ | - | 2022 | 3.442 |  | 4.702
1.14. | Новооскольский муниципальный округ | 2.275 | 2022
1.15. | Прохоровский муниципальный округ | 10.485 | 2022 | 8.38 | 0.342 | 5.351
1.16. | Ракитянский муниципальный округ |  | 2022 | 1.207 | 1.75 | 5.08
1.17. | Ровеньский муниципальный округ | 25.6 | 2022
1.18. | Старооскольский городской округ | 39.275 | 2022 | 19.72 | 13.208
1.19. | Чернянский муниципальный округ | 4.944 | 2022 | 6.28 |  | 9.697
1.20. | Шебекинский муниципальный округ | 26.209 | 2022 |  |  | 17.022
1.21. | Яковлевский муниципальный округ | 2.3 | 2022 | 4.9347
1.22. | город Белгород | 28.551 | 2022 | 10.98 |  | 2.841 | 0.159
* | При формировании бюджета дорожного фонда Белгородской области показатель рассчитывается на 1-й финансовый год.

## 5. Мероприятия КПМ
Назад в оглавление
5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 6339.9 | 2022 | 6359 | 6357.268 | 6357.268 | 6357.268 | 6357.268 | 6357.268 | 6357.268 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов регионального значения
1.2. | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки) | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км |  | 2022 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1. 2. 1. | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства - устройство недостающего электроосвещения) | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 3.1 | 2022 | - | - | 29.1 | 51.8 | 30.4 | 50 | 50 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.2.2. | Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: работы по нанесению дорожной разметки, по устройству недостающего электроосвещения на автодорогах регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 13 к государственной программе
1.3. | Отремонтировано автодорог регионального значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 88 | 2022 | 56.1 | 58.9 | 30.5 | 26 | 43.3 | 47 | 50 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 311.8
1.3.1. | Произведены дорожные работы по ремонту автодорог регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 8 к государственной программе
1.4. | Отремонтировано автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | Оказание услуг | Км | 285.8 | 2022 | 106.8717 | 99.292 | 98.326 | 0.839 | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 206.1637
|  |  | Штука | 2 | 2022 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |  | скрыть
1.4.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения и искусственных сооружений на них. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 9 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам городских и муниципальных округов Белгородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них приведен в приложении № 10 к государственной программе
1.5. | Отремонтировано искусственных сооружений регионального значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Штука | 9 | 2022 | - | - | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.5.1. | Выполнены работы по ремонту искусственных сооружений регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 8 к государственной программе
1.6. | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | - | 2022 | - | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 6.5 | 3 | 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 12.5
1.6.1. | Произведены дорожные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 8 к государственной программе
1.7. | Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения) | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 3.1 | 2022 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.7.1. | Выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения на автодорогах регионального значения.
1.8. | Капитально отремонтировано искусственных сооружений | Приобретение товаров, работ, услуг | Пог. м | - | 2022 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.8.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту искусственных сооружений регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 8 к государственной программе
1.9. | Изготовлена проектно-сметная документация | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Штука | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.9.1. | Получены положительные заключения государственной экспертизы

## 6. Финансовое обеспечение .
Назад в оглавление
6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6728563 | 9278754.2 | 12005706.5 | 11605000 | 12105000 | 12405000 | 12705000 | 76833023.7 |  |  |  | 0
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 6635000.5 | 9278754.2 | 12005706.5 | 11605000 | 12105000 | 12405000 | 12705000 | 76739461.2
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 93562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93562.5
1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 4004310 | 4174000 | 4300000 | 4400000 | 4600000 | 4800000 | 5000000 | 31278310
1.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 3843964.8 | 4008893.6 | 4130098.6 | 4207842.6 | 4407842.6 | 4607842.6 | 4807842.6 | 30014327.4
|  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 35000
|  | Областной бюджет (ИТС) | 828 | 04 09 | 10 4 01 20360 | 200 | 155345.2 | 160106.4 | 164901.4 | 187157.4 | 187157.4 | 187157.4 | 187157.4 | 1228982.6
2 | Отремонтировано автодорог регионального значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1028864.4 | 4901932.4 | 7600706.5 | 7000000 | 7100000 | 7200000 | 7300000 | 42131503.3
2.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
2.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 1028864.4 | 4901932.4 | 7600706.5 | 7000000 | 7100000 | 7200000 | 7300000 | 42131503.3
3. | Отремонтировано автодорог местного значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1502852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502852
3.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
3.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 4: 1411869.5; 11: 1411869.5
3.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 4: 90982.5; 11: 90982.5
4. | Оремонтировано мостов регионального значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000
4.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
4.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000
5. | Оремонтировано мостов местного значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 4: 43000; 5: 0; 11: 43000
5.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
5.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 4: 40420; 5: 0; 11: 40420
5.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 4: 2580; 5: 0; 11: 2580
6. | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 54842.9 | 30821.8 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 685664.7
6.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 11: 0
6.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 54842.9 | 30821.8 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 685664.7
7. | Капитально отремонтировано сетей наружного освещения вдоль автодорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 42536.7 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 292536.7
7.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 42536.7 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 292536.7
8. | Капитально отремонтировано искусственных сооружений | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5: 120000; 11: 120000
8.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 5: 120000; 11: 120000
9. | Изготовлена проектно- сметная документация | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 52157 | 52000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 379157
9.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 52157 | 52000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 379157
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | 4: Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»
| Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 6978370.5 | 8163337.1 | 10429381.9 | 10337599 | 10708609 | 8918125 | 9687932.4 | 65223354.9 | 65679219.6 |  |  |  | 8165510.1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1860280.2 | 1823321.9 | 2894103 | 453005.3 | 0 | 0 | 0 | 7030710.4
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 1983674 | 1941557.3 | 3079566.4 | 481777.4 | 0 | 0 | 0 | 7486575.1 | 455864.7
Внебюджетные источники
1.1. |  | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения
| Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 4: 3957951.7; 11: 3957951.7 |  | 6529 | КЖЦ
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 800 | 4: 500; 11: 500 |  | 29430280.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20360 | 200 | 4: 158776.1; 11: 158776.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20360 | 600 | 4: 22328; 11: 22328
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д060 | 200 |  | 3552021.8 | 3880569.4 | 4092428.2 | 4268439.2 | 4617431.9 | 5061438.5 | 25472329 | содерж
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д060 | 800 |  | 1575 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 26575 | штрафы | 27075
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д070 | 200 | 5: 337657.4; 11: 337657.4 | итс об | 496433.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д070 | 600 | 5: 24075; 11: 24075 | БИФ об | 46403
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д410 | 200 |  | 113681.8 | 177000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 1026681.8 | безоп. Паша | 1026681.8
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. |  | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д070 | 200 |  |  | 1482152.2 | 1224402 | 1168822 | 1239641.5 | 1239641.5 | 6354659.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д070 | 600 |  |  | 24719 | 25420.1 | 26093 | 26093 | 26093 | 128418.1 | БИФ
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.3. |  | Отремонтировано автодорог регионального значения
| Отремонтировано автодорог регионального значения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 4: 813458.2; 11: 813458.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д080 | 200 |  | 1975762.1 | 936601 | 2931743.4 | 4053254.8 | 2390958.6 | 2716759.4 | 15005079.3 | рем обычн
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.4. |  | Отремонтировано автодорог и искусственных сооружений местного значения
| Отремонтировано автодорог местного значения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 4: 1860280.2; 11: 1860280.2 | 1860280.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д090 | 500 | 5: 1823321.9; 6: 2894103; 7: 453005.3; 11: 5170430.2 | рем мун
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 4: 1860280.2; 11: 1860280.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д090 | 500 |  | 1823321.9 | 2894103 | 453005.3 | 0 | 0 | 0 | 5170430.2
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 123393.8 | 118235.4 | 185463.4 | 28772.1 |  |  |  | 455864.7
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 1983674 | 1941557.3 | 3079566.4 | 481777.4 |  |  |  | 7486575.1
Внебюджетные источники
1.5. |  | Оремонтировано искусственных сооружений регионального значения
| Оремонтировано мостов регионального значения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 11: 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д100 | 200 |  |  | 388133.7 | 289000 | 248000 | 100000 | 100000 | 1125133.7 | рем мост рег
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.5. |  | Оремонтировано мостов местного значения
| Оремонтировано мостов местного значения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 5: 0; 11: 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 4 01 72140 | 500 | 11: 0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.6. |  | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения
| Капитально отремонтировано автодорог регионального значения | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 4: 88921.3; 11: 88921.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д110 | 200 |  | 234891.4 | 404715.8 | 722000 | 650000 | 250000 | 250000 | 2511607.2 | к/рем рег
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.7. |  | Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения)
| Капитально отремонтировано сетей наружного освещения вдоль автодорог | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 11: 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д120 | 200 | 5: 14524.4 | к/рем осв
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.8. |  | Капитально отремонтировано искусственных сооружений регионального значения
| Капитально отремонтировано искусственных сооружений | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д180 | 200 | 6: 116970.8; 7: 305000; 11: 421970.8 | к/рем мост рег
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.9. |  | Изготовлена проектно-сметная документация
| Изготовлена проектно- сметная документация | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 200 | 4: 34176.2; 11: 34176.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20570 | 800 | 4: 587; 11: 587
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 200 | 4: 32508.6; 11: 32508.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 20580 | 800 | 4: 8883.2; 11: 8883.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д130 | 200 |  | 76932.7 | 108657 | 94840 | 94240 | 105000 | 105000 | 584669.7 | пир
|  |  | 828 | 04 09 | 10 4 01 9Д130 | 800 |  | 8893.6 | 10760 | 10760 | 10760 |  |  | 41173.6 | пир
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)

## 7. План реализации КПМ
Приложение к комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»
План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»
№ п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения в 2026 году | Х | Филоненко А.И.
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Отчет
1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения в 2027 году | Х
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения в 2028 году | Х
1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2028-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет
1.2. | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2026 году | Х
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Отчет
1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.2. | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2027 году | Х | Филоненко А.И.
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.2. | Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2028 году | Х
1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-01-31 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2028-03-11 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет
1.3. | Отремонтировано автодорог регионального значения в 2026 году | Х
1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Копия формы КС-3
1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Платежное поручение
1.3. | Отремонтировано автодорог регионального значения в 2027 году | Х
1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.3. | Отремонтировано автодорог регионального значения в 2028 году | Х
1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2028-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет
1.4. | Отремонтировано автодорог и искусственных сооружений местного значения в 2026 году | Х | Евтушенко С.В.
1.4.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2026-02-15 |  | Соглашение
1.4.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-09-01 |  | Отчет
1.4.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-12-01 |  | Отчет
1.4.К.4. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2026-12-25 |  | Отчет
1.4. | Отремонтировано автодорог и искусственных сооружений местного значения в 2027 году | Х
1.4.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2027-02-15 |  | Соглашение
1.4.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2027-09-01 |  | Отчет
1.4.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2027-12-01 |  | Отчет
1.4.К.4. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2027-12-25 |  | Отчет
1.5. | Отремонтировано искусственных сооружений регионального значения в 2026 году | Х | Филоненко А.И.
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.5. | Отремонтировано искусственных сооружений регионального значения в 2027 году | Х
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.5. | Отремонтировано искусственных сооружений регионального значения в 2028 году | Х
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2028-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения в 2026 году | Х | Филоненко А.И.
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения в 2027 году | Х
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано автодорог регионального значения в 2028 году | Х
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2028-02-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2028-04-01 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения) в 2025 году | Х
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-02-28 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-11-30 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-12-07 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения) в 2026 году | Х
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-02-28 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-11-30 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2024-12-07 |  | Отчет
1.6. | Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения) в 2027 году | Х
1.6.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.6.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-02-28 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.6.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-11-30 |  | Отчет
1.6.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-07 |  | Отчет
1.7. | Капитально отремонтировано искусственных сооружений в 2026 году
1.7.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.7.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2026-02-28 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.7.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-11-30 |  | Отчет
1.7.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.7. | Капитально отремонтировано искусственных сооружений в 2027 году
1.7.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-15 |  | Снимок экрана, отражающий размещенияе объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.7.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2027-02-28 |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.7.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-11-30 |  | Отчет
1.7.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.8. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2026 году | Х | Филоненко А.И.
1.8.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-11-20
1.8.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-12-20
1.8.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-12-20 |  | Отчет
1.8.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-12-25 |  | Отчет
1.8. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2027 году | Х
1.8.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-11-20
1.8.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-12-20
1.8.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-12-20 |  | Отчет
1.8.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-12-25 |  | Отчет
1.8. | Изготовлена проектно-сметная документация в 2028 году | Х
1.8.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-11-20
1.8.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-12-20
1.8.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2028-12-20 |  | Отчет
1.8.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2028-12-25 |  | Отчет