## 3.Показатели КПМ по месяцам
XII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)
3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца | [11 empty] | На конец 2026 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения
1.1. | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте | Государственная программа | Тыс. пассажиров | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 90500
| авто |  | 2022 | 7303.7 | 7385.5 | 8288.2 | 8415.3 | 8604.3 | 8802.9 | 8362.7 | 8674.8 | 9292.6 | 8471.5 | 8094.7 | 8422.2 | 100118.4 | 100908.6833
|  |  | 2023 | 7576 | 7642.6 | 8609.3 | 8443 | 8615.4 | 8650.1 | 8302.4 | 8730.8 | 9292.6 | 8471.5 | 8175.647 | 8506.422 | 101015.769 | 101703.6078
|  |  | 2024 | 7651.76 | 7719.026 | 8695.393 | 8527.43 | 8701.554 | 8736.601 | 8385.424 | 8818.108 | 9385.526 | 8556.215 | 8257.4035 | 8591.4862 | 102025.9267 | 102720.6438
| жд |  | 2022 | 43.863 | 40.168 | 48.79 | 60.274 | 75.345 | 76.963 | 85.7083 | 77.061 | 65.379 | 64.545 | 51.054 | 45.633 | 734.7833
|  |  | 2023 | 40.614 | 40.791 | 51.687 | 60.063 | 73.037 | 66.026 | 69.702 | 70.6383 | 62.1101 | 61.3177 | 48.5013 | 43.3514 | 687.8388
|  |  | 2024 | 41.0201 | 41.1989 | 52.2039 | 60.6636 | 73.7674 | 66.6863 | 70.399 | 71.3447 | 62.7312 | 61.9309 | 48.9863 | 43.7849 | 694.7171
| авиа |  | 2022 | [12 empty] | 55.5
|  |  | 2023 | [12 empty] | 0

## 4. Мероприятия КПМ 2 УТОЧЧЧЧЧ
XII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде) | [6 empty] | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения
1.1. | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 28 | 2022 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.1.1. | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
1.2. | Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении | Оказание услуг (выполнение работ) | Образовательные организации | 46 | 2022 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.2.1. | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском и пригородном сообщении. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам городских и муниципальных округов Белгородской области на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области приведен в приложении № 11 к государственной программе
1.3. | Обеспечен льготный проезд обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам в соответствии с принятыми заявлениями | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 100 | 2021 | 100 | [6 empty] | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.3.1. | Предоставлены субвенции муниципальным образованиям Белгородской области на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам из малообеспеченных (малоимущих) семей образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам
1.4. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 0 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.4.1. | Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.5. | Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. пассажиров | 150 | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.5.1. | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни
1.6. | Организовано транспортное обслуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгородской агломерации | Приобретение товаров, работ, услуг | Маршруты | 124 | 2022 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.6.1. | Предоставлено финансирование транспортной работы по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Белгородской агломерации
1.7. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Шт. автобусов | - | - | 51 | - | 29 | 26 | 24 | 24 | - | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.7.1. | Предоставлено финансирование на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специального казначейского кредита в 2024 году, за счет высвобождения средств в результате списания задолженности Белгородской области в 2026 - 2029 годах
1.8. | Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 99.9 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.8.1. | Предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области
1.9. | Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. пассажиров | 95 | 2022 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.9.1. | Компенсированы потери в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области
| Организован льготный проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. пассажиров | 1294 | 2022 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
Компенсированы потери в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области
1.10. | Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. пассажиров | 105 | 2022 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.10.1. | Предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов от льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни
1.11. | Организованы межрегиональные перевозки населения воздушным транспортом в салонах экономического класса по специальному тарифу | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент выполнения от предусмотренных рейсов (не менее) | 100 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
1.11.1. | Предоставлены субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров
Note on F14: <анонимный>:vinogradova:в 2022 году данной льготой не пользовались

## 5. Финобеспечение автобусы
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2
Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения», всего, в том числе: |  |  |  |  | 1726767.5 | 1473465.6 | 1838638.4 | 1689779.3 | 1741884.1 | 1841025.3 | 1325545.5 | 11637105.7 | 11637105.7
Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 1725640.4 | 1471947.7 | 1837916.2 | 1689491.4 | 1741549.9 | 1840696.4 | 1325216.6 | 11632458.6 | 9770798.1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 425669.4 | 41849.3 | 30932.9 | 25588.1 | 25588.1 | 25588.1 | 25588.1 | 600804
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 1127.1 | 1517.9 | 722.2 | 287.9 | 334.2 | 328.9 | 328.9 | 4647.1 | 4647.1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 426796.5 | 43367.2 | 31655.1 | 25876 | 25922.3 | 25917 | 25917 | 605451.1
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом" |  |  |  |  | 1087061.7 | 1256640.5 | 1240894.4 | 1106277.3 | 1146179.1 | 1180173.8 | 1180173.8 | 8197400.6
0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом |  |  |  |  | 20436 | 20993 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 146184
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 73810 | 500 | 20436 | 20993 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 146184
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 20436 | 20993 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 146184
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении |  |  |  |  | 13878.7 | 17324.6 | 5738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36941.4
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 73830 | 500 | 12936.8 | 16143.3 | 5344.8 |  |  |  |  | 34424.9
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 12936.8 | 16143.3 | 5344.8 |  |  |  |  | 34424.9
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 941.9 | 1181.3 | 393.3 |  |  |  |  | 2516.5
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 13878.7 | 17324.6 | 5738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36941.4
Внебюджетные источники
Обеспечен льготный проезд обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам в соответствии с принятыми заявлениями |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Региональный бюджет (всего), из них: | 812 | 10 03 | 10 4 02 73810 | 500 | 200 | [6 empty] | 200
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 200
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  | 163.2 | 163.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 1362.4
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 73850 | 500 | 163.2 | 163.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 1362.4
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 163.2 | 163.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 1362.4
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам |  |  |  |  | 2714.8 | 4886.4 | 4758.8 | 4717.8 | 4764.1 | 4758.8 | 4758.8 | 31359.5
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 73860 | 500 | 2529.6 | 4549.8 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 29228.9
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 2529.6 | 4549.8 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 4429.9 | 29228.9
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 185.2 | 336.6 | 328.9 | 287.9 | 334.2 | 328.9 | 328.9 | 2130.6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2714.8 | 4886.4 | 4758.8 | 4717.8 | 4764.1 | 4758.8 | 4758.8 | 31359.5
Внебюджетные источники
Организовано транспортное обслуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгородской агломерации |  |  |  |  | 1055893.2 | 1217892 | 1217892 | 1089210 | 1125015.6 | 1125015.6 | 1125015.6 | 7955934
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 21340 | 200 | 1038847 | 1217892 | 1217892 | 1089210 | 1125015.6 | 1125015.6 | 1125015.6 | 7938887.8
| 828 | 04 08 | 10 4 02 2144Ф | 800 | 17046.2 | [6 empty] | 17046.2
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  | 389403.8 | 0 | 457717.1 | 438130.3 | 450333.3 | 515479.8 |  | 2251064.3
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 97001 | 500 | 389403.8 | [6 empty] | 389403.8
| 828 | 04 08 | 10 4 02 2197Д | 200 |  |  | 457717.1 | 438130.3 | 450333.3 | 515479.8 |  | 1861660.5
| 828 | 04 08 | 10 4 02 2197Д | 500 | [7 empty] | 0
| 828 | 04 08 | 10 4 02 2197Д | 800
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 389403.8 | [6 empty] | 389403.8
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |  |  |  |  | 229866 | 195832.1 | 119075.9 | 124420.7 | 124420.7 | 124420.7 | 124420.7 | 1042456.8
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 60420 | 800 | 229866 | 195832.1 | 119075.9 | 124420.7 | 124420.7 | 124420.7 | 124420.7 | 1042456.8
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |  |  |  |  | 9251.8 | 9998.3 | 7798.3 | 7642.3 | 11692.2 | 11692.2 | 11692.2 | 69767.3
Региональный бюджет (всего), из них: | 810 | 04 08 | 10 4 02 60430 | 800 | 9251.8 | 9998.3 | 7798.3 | 7642.3 | 11692.2 | 11692.2 | 11692.2 | 69767.3
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организован льготный проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный бюджет (всего), из них: | 810 | 04 08 | 10 4 02 60520 | 800 | [7 empty] | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам |  |  |  |  | 4960 | 6376 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 33836
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 60480 | 800 | 4960 | 6376 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 33836
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Организованы межрегиональные перевозки населения воздушным транспортом в салонах экономического класса по специальному тарифу | [9 empty] | 34000 | 34000 | 68000
Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 08 | 10 4 02 60440 | 800 | [5 empty] | 34000 | 34000 | 68000
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники

## План реализации КПМ 2 УТОЧЧЧ
Приложение к комплексу процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»
План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» в 2026 - 2028 годах
№ п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения
1.1 | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом
1.1.1 | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом в 2026 году | Х
1.1.1.К.1. | Перечислена субвенция | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.1.К.2. | Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения в пригородной межмуниципальном сообщении | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр принятых муниципальных контрактов
1.1.1.К.3. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2026-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.1.К.4. | Перечислена субвенция | 2026-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.1.К.5. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2026-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.1.К.6. | Перечислена субвенция | 2026-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.1.К.7. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2026-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.1.К.8. | Перечислена субвенция | 2026-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.1.К.9. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2026-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.2 | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом в 2027 году | Х
1.1.2.К.1. | Перечислена субвенция | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.2.К.2. | Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения в пригородной межмуниципальном сообщении | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр принятых муниципальных контрактов
1.1.2.К.3. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2027-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.2.К.4. | Перечислена субвенция | 2027-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.2.К.5. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2027-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.2.К.6. | Перечислена субвенция | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.2.К.7. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2027-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.2.К.8. | Перечислена субвенция | 2027-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.2.К.9. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2027-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.3. | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом в 2028 году | Х
1.1.3.К.1. | Перечислена субвенция | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.3.К.2. | Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения в пригородной межмуниципальном сообщении | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр принятых муниципальных контрактов
1.1.3.К.3. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2028-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.3.К.4. | Перечислена субвенция | 2028-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.3.К.5. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2028-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.3.К.6. | Перечислена субвенция | 2028-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.3.К.7. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2028-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.1.3.К.8. | Перечислена субвенция | 2028-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.1.3.К.9. | Представлены органами местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении | 2028-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субвенции
1.2. | Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении
1.2.1. | Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении в 2026 году | Х
1.2.1.К.1. | Перечислена субсидия | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.1.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2026-02-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.2.1.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.1.К.4. | Перечислена субсидия | 2026-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.1.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.1.К.6. | Перечислена субсидия | 2026-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.1.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.1.К.8. | Перечислена субсидия | 2026-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.1.К.9. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.2. | Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении в 2027 году | Х
1.2.2.К.1. | Перечислена субсидия | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.2.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2027-02-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.2.2.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.2.К.4. | Перечислена субсидия | 2027-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.2.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.2.К.6. | Перечислена субсидия | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.2.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.2.К.8. | Перечислена субсидия | 2027-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.2.К.9. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.3. | Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении в 2028 году | Х
1.2.3.К.1. | Перечислена субсидия | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.3.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2028-02-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.2.3.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.3.К.4. | Перечислена субсидия | 2028-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.3.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.3.К.6. | Перечислена субсидия | 2028-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.3.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.2.3.К.8. | Перечислена субсидия | 2028-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.2.3.К.9. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.3. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.3.1. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2026 году | Х
1.3.1.К.1. | Перечислена субвенция | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.1.К.2. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2026-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.3.1.К.3. | Перечислена субвенция | 2026-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.1.К.4. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2026-12-31 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.3.2. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2027 году | Х
1.3.2.К.1. | Перечислена субвенция | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.2.К.2. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2027-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.3.2.К.3. | Перечислена субвенция | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.2.К.4. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2027-12-31 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.3.3. | Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2028 году | Х
1.3.3.К.1. | Перечислена субвенция | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.3.К.2. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2028-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.3.3.К.3. | Перечислена субвенция | 2028-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.3.3.К.4. | Представлены принятые нормативные правовые акты, регулирующие тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2028-12-31 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Нормативный правовой акт
1.4. | Организован льготный проезд населения на автобусных маршуртах к дачным и садово-огородным участкам | Х
1.4.1. | Организован льготный проезд населения на автобусных маршуртах к дачным и садово-огородным участкам в 2026 году | Х
1.4.1.К.1. | Перечислена субсидия | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.1.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2026-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.4.1.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.1.К.4. | Перечислена субсидия | 2026-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.1.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.1.К.6. | Перечислена субсидия | 2026-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.1.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2026-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.2. | Организован льготоный проезд населения на автобусных маршуртах к дачным и садово-огородным участкам в 2027 году | Х
1.4.2.К.1. | Перечислена субсидия | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.2.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2027-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.4.2.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.2.К.4. | Перечислена субсидия | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.2.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.2.К.6. | Перечислена субсидия | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.2.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.2.К.8. | Перечислена субсидия | 2027-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.2.К.9. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2027-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
| Перечислена субсидия | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.3. | Организован льготоный проезд населения на автобусных маршуртах к дачным и садово-огородным участкам в 2028 году | Х
1.4.3.К.1. | Перечислена субсидия | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.3.К.2. | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета | 2028-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр соглашений, подписанных с муниципальными образованиями
1.4.3.К.3. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.3.К.4. | Перечислена субсидия | 2028-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.3.К.5. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.4.3.К.6. | Перечислена субсидия | 2028-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.4.3.К.7. | Представлены органами местного самоуправления заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | 2028-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заявок, принятых от муницпальных образований, на выделение субсидии
1.5. | Организовано транспортное обсуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгродской агломерации | Х
1.5.1. | Организовано транспортное обсуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгродской агломерации в 2026 году | Х
1.5.1.К.1. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2026-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.1.К.2. | Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 2026-01-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заключенных государственных контрактов
1.5.1.К.3. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2026-03-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.1.К.4. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2026-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.1.К.5. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2026-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.1.К.6. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2026-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.1.К.7. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2026-09-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.1.К.8. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2026-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.1.К.9. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2026-12-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.2. | Организовано транспортное обсуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгродской агломерации в 2027 году | Х
1.5.2.К.1. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2027-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.2.К.2. | Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 2027-01-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заключенных государственных контрактов
1.5.2.К.3. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2027-03-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.2.К.4. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2027-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.2.К.5. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2027-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.2.К.6. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2027-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.2.К.7. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2027-09-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.2.К.8. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2027-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.2.К.9. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2027-12-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.3. | Организовано транспортное обсуживание населения автобусными маршрутами на территории Белгродской агломерации в 2028 году | Х
1.5.3.К.1. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2028-01-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.3.К.2. | Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 2028-01-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр заключенных государственных контрактов
1.5.3.К.3. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2028-03-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.3.К.4. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2028-04-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.3.К.5. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2028-06-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.3.К.6. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2028-07-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.3.К.7. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2028-09-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.5.3.К.8. | Произведена оплата выполненных работ (услуг) по государственным контрактам | 2028-10-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.5.3.К.9. | Произведена приемка выполненных работ (услуг) | 2028-12-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Реестр выполненых работ
1.6. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Х
1.6.1. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в 2026 году | Х
1.6.1.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров | 2026-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Акты приемки поставленных товаров
1.6.1.К.2. | Произведена оплата за поставленные товары по контрактам (договорам) | 2026-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.6.2. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в 2027 году | Х
1.6.2.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров | 2027-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Акты приемки поставленных товаров
1.6.2.К.2. | Произведена оплата за поставленные товары по контрактам (договорам) | 2027-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.6.3. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в 2028 году | Х
1.6.3.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров | 2028-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Акты приемки поставленных товаров
1.6.3.К.2. | Произведена оплата за поставленные товары по контрактам (договорам) | 2028-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчет
1.7. | Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Х
1.7.1. | Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2026 году | Х
1.7.1.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2026-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.1.К.2. | Перечислена субсидия | 2026-04-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.1.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2026-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.1.К.4. | Перечислена субсидия | 2026-07-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.1.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2026-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.1.К.6. | Перечислена субсидия | 2026-10-06 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.1.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2026-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.1.К.8. | Перечислена субсидия | 2026-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.1.К.9. | Подписан договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Белгородской области в 2024 - 2026 годах и предоставление из областного бюджета субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов | 2026-12-30 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Договор
1.7.2. | Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2027 году | Х
1.7.2.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2027-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.2.К.2. | Перечислена субсидия | 2027-04-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.2.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2027-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.2.К.4. | Перечислена субсидия | 2027-07-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.2.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2027-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.2.К.6. | Перечислена субсидия | 2027-10-06 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.2.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2027-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.2.К.8. | Перечислена субсидия | 2027-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.3. | Выполнен утвержденный региональный заказ транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2028 году | Х
1.7.3.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2028-03-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.3.К.2. | Перечислена субсидия | 2028-04-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.3.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2028-06-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.3.К.4. | Перечислена субсидия | 2028-07-07 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.3.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2028-09-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.3.К.6. | Перечислена субсидия | 2028-10-06 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.7.3.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты об оказании услуги в соответствии с утвержденным региональным заказом | 2028-12-20 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.7.3.К.8. | Перечислена субсидия | 2028-12-25 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.8. | Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Х
1.8.1. | Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2026 году | Х
1.8.1.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2026-03-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.1.К.2. | Перечислена субсидия | 2026-03-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.1.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2026-06-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.1.К.4. | Перечислена субсидия | 2026-06-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.1.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2026-10-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.1.К.6. | Перечислена субсидия | 2026-10-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.1.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2026-12-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.1.К.8. | Перечислена субсидия | 2026-12-25 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.1.К.9. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Белгородской области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области, в 2026 году | 2026-12-30 | Министерство образования Белгородской области | Соглашение
1.8.2. | Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2027 году | Х
1.8.2.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2027-03-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.2.К.2. | Перечислена субсидия | 2027-03-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.2.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2027-06-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.2.К.4. | Перечислена субсидия | 2027-06-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.2.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2027-10-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.2.К.6. | Перечислена субсидия | 2027-10-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.2.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2027-12-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.2.К.8. | Перечислена субсидия | 2027-12-25 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.2.К.9. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Белгородской области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области в 2027 году | 2027-12-30 | Министерство образования Белгородской области | Соглашение
1.8.3. | Организован льготный проезд учащихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2028 году | Х
1.8.3.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2028-03-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.3.К.2. | Перечислена субсидия | 2028-03-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.3.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2028-06-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.3.К.4. | Перечислена субсидия | 2028-06-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.3.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2028-10-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.3.К.6. | Перечислена субсидия | 2028-10-30 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.3.К.7. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородной перевозке обучающихся и воспитанников образовательных учреждений старше 7 лет | 2028-12-15 | Министерство образования Белгородской области | Отчетные материалы
1.8.3.К.8. | Перечислена субсидия | 2028-12-25 | Министерство образования Белгородской области | Платежные поручения
1.8.3.К.9. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Белгородской области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области в 2028 году | 2028-12-30 | Министерство образования Белгородской области | Соглашение
1.9. | Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам | Х
1.9.1. | Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам в 2026 году | Х
1.9.1.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2026-06-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.1.К.2. | Перечислена субсидия | 2026-07-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.1.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2026-09-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.1.К.4. | Перечислена субсидия | 2026-10-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.1.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2026-11-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.1.К.6. | Перечислена субсидия | 2026-12-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.2. | Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам в 2027 году | Х
1.9.2.К.1. | Подписано соглашение о предоставлении из областного бюджета Белгородской области в 2027 - 2029 годах субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда в железнодорожном транспорте общего пользования - поездах пригородной категории к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни на территории Белгородской области | 2027-04-17 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Соглашение
1.9.2.К.2. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2027-06-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.2.К.3. | Перечислена субсидия | 2027-07-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.2.К.4. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2027-09-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.2.К.5. | Перечислена субсидия | 2027-10-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.2.К.6. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2027-11-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
| Перечислена субсидия | 2027-12-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.3. | Организован льготный проезд населения на пригородном железнодорожном транспорте к дачным и садово-огородным участкам в 2028 году | Х
1.9.3.К.1. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2028-06-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.3.К.2. | Перечислена субсидия | 2028-07-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.3.К.3. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2028-09-15 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.3.К.4. | Перечислена субсидия | 2028-10-01 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения
1.9.3.К.5. | Представлены перевозчиком отчеты о выполнении услуги по пригородным перевозкам граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2028-11-14 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Отчетные материалы
1.9.3.К.6. | Перечислена субсидия | 2028-12-03 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Платежные поручения