## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
III. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 3415436.6 | 4501979 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12851133.9 | 3408340.1 | 4529579.4
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 200 | 1369161.7 | 200000 | [5 empty] | 1569161.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | 466307.8 | [5 empty] | 1916230.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0020 | 200 | 7093.3 | 2823 | 2023 | 1404 | 730 |  |  | 14073.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2789182 | 4929561.3 |  |  |  |  | 7718746.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 200 | 304572.1 | 611260 | [5 empty] | 915832.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 284683.3 | 432406.2 | [5 empty] | 717089.5
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2677614.7 | 3154919.2 |  |  |  |  | 5832537.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | [7 empty] | 0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | 466307.8 | [5 empty] | 1916230.8 | 1734606.3 | 432406.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 284683.3 | 432406.2 | [5 empty] | 717089.5
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 19980.6 | 27600.4 | [5 empty] | 47581
Внебюджетные источники
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному (ведомственному) проекту: |  |  |  |  | 3435417.2 | 4529579.4 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12898714.9 | 3428320.7
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 3415436.6 | 4501979 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12851133.9
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 3.2 | 2677614.7 | 3154919.2 |  |  |  |  | 5832537.1
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1734606.3 | 898714 | 0 |  |  |  |  | 2633320.3
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 19980.6 | 27600.4 | [5 empty] | 47581
Внебюджетные источники

## План реализации РП -1
Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект
План реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшест-венники | последова-тели |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | Км | 113.5 | 3435417.2 | X | X
1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2024-01-01 | 2024-03-01 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области | -
1.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2024-01-01 | 2024-07-01 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении | -
1.1.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Копия формы КС-3 | ЕИС в сфере закупок
1.1.К4. | Закупка включена в план закупок | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Снимок экрана | ЕИС в сфере закупок
1.1.К5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Снимок экрана, ссылка
1.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок
1.1.К7. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа | ЕИС в сфере закупок
1.1.К8. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа

## 2.2. Показатели РП
Назад в оглавление
IV. Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)
2. Показатели регионального проекта 2
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [6 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | Национальный проект | Прогрессирующий | Процент | 0 | 2020 | - | 30 | 35 | - | - | - | - | Да | Нет | -
1.2 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | Национальный проект | Прогрессирующий | Процент | 0 | 2020 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | Да | Нет | -

## 2.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | НП | Процент
1.1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | Националь-ный проект | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

## 2.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Х | Штука | 0 | 2017 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет
1.2 | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Х | Штука | 0 | 2023 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Федеральный проект | Нет
1.3 | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | Х | Условная единица | 0 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет

## 2.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | [6 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 34133.2 | 30046.2 | 114330.2 |  |  |  |  | 178509.6
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 32767.8 | 28844.3 | 73171.3 |  |  |  |  | 134783.4
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 34133.2 | 30046.2 | 114330.2
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 2261.6 | 8605.5 |  |  |  |  | 13436.3
Внебюджетные источники
1.4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 36702.4 | 32307.8 | 122935.7 |  |  |  |  | 191945.9
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 34133.2 | 30046.2 | 114330.2 |  |  |  |  | 178509.6
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 2261.6 | 8605.5 |  |  |  |  | 13436.3
Внебюджетные источники

## 2.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1 | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2 | 34133.2

## План реализации РП 2
Приложение к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект
План реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. | Результат «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)» | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | -
1.1.К1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
1.1.К2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х |  | ЕИС в сфере закупок
1.1.К3 | Услуга оказана (работы выполнены) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х |  | ЕИС в сфере закупок, СОУ "Эталон"
1.1.К4 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х |  | ЕИС в сфере закупок, СОУ "Эталон"
1.1.К5 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х
1.1.К6 | Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х
1.1.К7 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х
1.1.К8 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х
1.1.К9 | Услуга оказана (работы выполнены) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х
1.2. | Результат «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.» | 2020-07-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | 34133.2 | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 году - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом ).
1.2.К1 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. В СОУ «Эталон» внесена информация о заключенных государственных и муниципальных контрактах в рамках реализации мероприятия
1.2.К2 | Произведена актуализация (согласование) паспорта Локального проекта в рамках реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.» | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Произведена актуализация (согласование) паспорта Локального проекта в рамках реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек».
1.2.К3 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение Между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и Правительством Белгородской области. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области
1.2.К4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подготовлены и подписаны закрывающие документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Информация размещена в СОУ «Эталон»
1.2.К5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Представлен отчет о кассовом исполнении в рамках реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), усл. ед.»
1.2.К6 | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.К7 | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.К8 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение Между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и Правительством Белгородской области. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Белгородской области
1.2.К9 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен и предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3. | Результат «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.3.К1 | Представлен ежемесячный отчет (за май 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-06-10 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К2 | Представлен ежемесячный отчет (за июнь 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-07-10 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К3 | Представлен ежемесячный отчет (за июль 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-08-12 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К4 | Представлен ежемесячный отчет (за август 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-09-10 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К5 | Представлен ежемесячный отчет (за сентябрь 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-10-10 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К6 | Представлен ежемесячный отчет (за октябрь 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-11-11 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3.К7 | Представлен ежемесячный отчет (за ноябрь 2024 года) о достижении результата | 2024-01-01 | 2024-12-10 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Подготовлен статус-отчет о размещенных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения