## 1.2. Показатели РП
Назад в оглавление
III. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)
2. Показатели регионального проекта 1
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [6 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 79.07 | 2020 | 85.0979 | 85.0979 | 85.0979 | 85.0979 | 85.0979 | - | - | Да | Нет | -
1.2 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 64.5 | 2020 | 70.6959 | 72.2308 | 72.2308 | 72.2308 | 72.2308 | - | - | Да | Нет | -
1.3 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 72.9069 | 2023 | 80.7804 | 83.876 | 86.9715 | 90.04 | 90.04 | - | - | Да | Нет | -
1.4 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 96.4442 | 2022 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | - | - | Да
2. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Федеральный проект | Прогрессирующий | Тысяча погонных метров | 0 | 2021 | 1.6508 | 2.4631 | 2.7491 | 3.0441 | 3.334 | - | - | Да | Нет | -
2.2 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 98.8425 | 2022 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | - | - | Да
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Да | Нет | -
с меморандума

## 1.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Федеральный проект | Процент | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 83.8486 | 85.0979
1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Федеральный проект | Процент | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.2096 | 70.6959
1.3. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Федеральный проект | Процент | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 77.6849 | 80.7804
1.4 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | Федеральный проект | Процент | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442 | 96.4442
2. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Федеральный проект | Тысяча погонных метров | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8385 | 1.6508
2.2 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | Федеральный проект | Процент | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Федеральный проект | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 1.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Национальный проект | Нет | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
1.1.1. | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 3415436.6 | 4502514.4 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12851669.3 | 3408340.1 | 4530114.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 200 | 1369161.7 | 200000 | [5 empty] | 1569161.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | 466843.2 | [5 empty] | 1916766.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0020 | 200 | 7093.3 | 2823 | 2023 | 1404 | 730 |  |  | 14073.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2789182 | 4929561.3 |  |  |  |  | 7718746.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 200 | 304572.1 | 611260 | [5 empty] | 915832.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 284683.3 | 432406.2 | [5 empty] | 717089.5
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2677614.7 | 3154919.2 |  |  |  |  | 5832537.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | [7 empty] | 0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | 466843.2 | [5 empty] | 1916766.2 | 1734606.3 | 432406.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 284683.3 | 432406.2 | [5 empty] | 717089.5
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 19980.6 | 27600.4 | [5 empty] | 47581
Внебюджетные источники
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному (ведомственному) проекту: |  |  |  |  | 3435417.2 | 4530114.8 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12899250.3 | 3428320.7
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 3415436.6 | 4502514.4 | 4931584.3 | 1404 | 730 |  |  | 12851669.3
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 3.2 | 2677614.7 | 3154919.2 |  |  |  |  | 5832537.1
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1734606.3 | 899249.4 | 0 |  |  |  |  | 2633855.7
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 19980.6 | 27600.4 | [5 empty] | 47581
Внебюджетные источники

## 1.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 167367.8 | 650006.7 | 984998.9 | 1195402.81 | 1707718.3 | 2903121.11 | 3244664.77 | 3278819.136 | 3312973.502 | 3381282.234 | 3398359.417 | 3415436.6
| ИТОГО: | 167367.8 | 650006.7 | 984998.9 | 1195402.81 | 1707718.3 | 2903121.11 | 3244664.77 | 3278819.136 | 3312973.502 | 3381282.234 | 3398359.417 | 3415436.6 | 0

## План реализации РП -1
Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект
План реализации регионального проекта 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшест-венники | последова-тели |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | Км | 111.214 | 3435417.2 | X | X
1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2024-01-01 | 2024-03-01 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области | -
1.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2024-01-01 | 2024-07-01 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении | -
1.1.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Копия формы КС-3 | ЕИС в сфере закупок
1.1.К4. | Закупка включена в план закупок | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Снимок экрана | ЕИС в сфере закупок
1.1.К5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Снимок экрана, ссылка
1.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок
1.1.К7. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа | ЕИС в сфере закупок
1.1.К8. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа

## 3.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
V. Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Повышена безопасность участников дорожного движения
1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Федеральный проект | Человек | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.52 | 0.69 | 0.85 | 1.01 | 1.15 | 1.28 | 1.44 | 1.58 | 1.69
1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения | Федеральный проект | Человек | 0.53 | 0.92 | 1.52 | 2.18 | 2.91 | 3.57 | 4.23 | 4.82 | 5.35 | 6.01 | 6.6 | 6.78

## 3.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Повышена безопасность участников дорожного движения
1. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Х | Документ | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Утверждение документа | Национальный проект | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
2. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Х | Документ | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Утверждение документа | Национальный проект | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
3. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Х | Документ | 0 | 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа | Национальный проект | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
4. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Х | Документ | 0 | 2019 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Утверждение документа | Национальный проект | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата

## План реализации РП 3
Приложение к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект
План реализации регионального проекта 3
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Повышена безопасность участников дорожного движения
1.1 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х
1.1.К1. | Документ разработан | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.1.К2. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.1.К3. | Отчет о реализации мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 2021-01-01 | 2024-12-31 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.2 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х
1.2.К1. | Документ разработан | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.2.К2. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.2.К3. | Отчет о проведении системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 2021-01-01 | 2024-12-31 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.3 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | 104
1.3.К1. | Документ утвержден (подписан) | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.4 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | 2021-01-01 | 2024-12-31 06:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х
1.4.К1. | Документ разработан | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении
1.4.К2. | Документ утвержден (подписан) | 2021-01-01 | 2024-12-30 03:00 | Х | Х | Милехин А.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет об исполнении