## 2. Показатели РП ВП
Назад в оглавление
X. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
и микрорайонов массовой жилищной застройки» (далее – ведомственный проект)
2. Показатели ведомственного проекта
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [6 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Км | 21524.763 | 2022 | 21164.813 | 21195.909 | 21228.761 | 21228.761 | 21235.409 | 21253.722 | 21277.188 | Да | да | - |  | 14805.8 |  | 112.375
1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Км | 42.6 | 2022 | 0.4 | 32.709 | 32.852 | 3.309 | 7.763 | 18.313 | 37.506 | Нет | да | -
1.1 | Протяжённость построенных (реконструированных) автомобильных дорог | ВП | прогрессирующий | км | 4.2 | 2022 |  | 0.613 |  | 3.309 | 7.763 | 18.313 | 37.506 | нет | нет | - | 67.504 |  | 132.852
| только строительство на увеличение протяженности | [9 empty] | 6.648 | 18.313 | 23.466 |  |  |  | 48.427
1.2 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | ВП | прогрессирующий | погонных метров |  | 2022 | 13.75 | 24.72 |  | 155.86 |  |  |  | нет | нет | -
1.3 | Протяженность построенных автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | ВП | прогрессирующий | км | 4.102 | 2023 | 0.4 | 32.096 | 32.852 |  |  |  |  | нет | да | - | 65.348
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) автодорог в населенных пунктах | ВП | прогрессирующий | км | 5.9585 | 2022 | [7 empty] | нет | да | -
1.5 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений в населенных пунктах | ВП | прогрессирующий | пог. м | 77.7 | 2023 | [7 empty] | нет | да | -
1.4 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | ВП | прогрессирующий | штук | 12 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | нет | -

## 3 Показатели ВП по МО
Назад в оглавление
3. Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям Белгородской области
№ п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения по годам, км
|  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
| ВСЕГО |  |  | 0.38 | 32.096 | 32.852
1.1. | Алексеевский городской округ
1.1. | Белгородский район | - | 2022 |  | 28.679 | 23.92
1.3. | Борисовский район
1.4. | Валуйский городской округ
1.5. | Вейделевский район
1.6. | Волоконовский район
1.7. | Грайворонский городской округ
1.8. | Губкинский городской округ
1.9. | Ивнянский район
1.10. | Корочанский район
1.11. | Красненский район
1.12. | Красногвардейский район
1.13. | Краснояружский район
1.14. | Новооскольский городской округ
1.15. | Прохоровский район
1.2. | Ракитянский район |  |  |  | 0.972
1.2. | Ровеньский район | - | 2022 |  | 2.25
1.3. | Старооскольский городской округ |  |  |  |  | 8.932
1.19. | Чернянский район
1.20. | Шебекинский городской округ
1.21. | Яковлевский городской округ
1.4. | Город Белгород | 0.15 | 2022 | 0.38 | 0.195
* | При формировании бюджета дорожного фонда Белгородской области показатель рассчитывается на 1-й финансовый год.

## 4. Показатели РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Км | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21164.813 | 21195.909
1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | Ведомственный проект | Км | - | - | - | - | 0.613 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1.901 | 0.195 | 32.709
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) автомобильных дорог | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | ВП | погонных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.75 | 13.75
1.3 | Протяженность построенных автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) автодорог в населенных пунктах | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений в населенных пунктах | ВП | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | ВП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5

## 5. Мероприятия РП ВП
Назад в оглавление
5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | х | Км | 4.2 | 2022 | - | 0.613 | - | 3.309 | 7.763 | 19.603 | 37.506 | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.1.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 6 к государственной программе
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | х | Погонный метр | 0 | 2022 | 13.75 | 24.72 | - | 155.86 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.2.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 6 к государственной программе
1.3 | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | х | Км | 4.102 | 2023 | 0.4 | 32.096 | 32.852 | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.3.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 7 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Белгородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них приведен в приложении № 10 к государственной программе
1.4 | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | х | км | 5.9585 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | Объект введен в эксплуатацию | да
1.5 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | х | пог. м | 77.7 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | Объект введен в эксплуатацию | да
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог | х | Км | 43.3 | 2023 | 29.7 | 15.5 | 8.5 | 11.1 |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.4.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 6 к государственной программе
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации | х | Штука | 12 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.5.1. | Получены положительные заключения государственной экспертизы

## 6. Финансовое обеспечение РП ВП
Назад в оглавление
6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
1. | Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 180000 | 926248 | 1321457 | 2399870 | 3712007 | 3198050 | 3844557 | 15582189
1.1.1. |  | Федеральный бюджет | [7 empty] | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
1.1.2. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 | 400 | 180000 | 926248 | 1321457 | 1332346 | 1424667 | 1718050 | 2066111.3 | 8968879.3
1.1. | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Всего, в том числе: | [7 empty] | 957447 | 957447 | 957447 | 957447 | 3829788
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 |  |  |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 3600000
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
| Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 123699 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1623699
Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 123699 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1623699
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Изготовлено проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 94334 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 544334
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 |  | 94334 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 544334
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 398033 | 1251248 | 1646457 | 3682317 | 4994454 | 4480497 | 5127004 | 21580010
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
|  | Бюджет Белгородской области |  |  |  |  | 398033 | 1251248 | 1646457 | 2557346 | 2649667 | 2943050 | 3291111.3 | 14736912.3
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | [6 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1. |  | Построено (реконструировано) автомобильных дорог
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 305650.4 | [6 empty] | 305650.4 | 20188539.4
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д010 | 400 |  | 182907.5 |  | 1059760.4 | 5648976.4 | 6032926.6 | 6214477 | 19139047.9
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 88247.8 | [6 empty] | 88247.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д020 | 400 |  | 165593.3 | 100000 | 390000 |  |  |  | 655593.3
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.3. |  | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки
| Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 127912 | [6 empty] | 127912
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д030 | 500 |  | 709126.4 | 1147079.2 |  |  |  |  | 1856205.6
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 127912 | [6 empty] | 127912
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д030 | 500 |  | 709126.4 | 1147079.2 |  |  |  |  | 1856205.6
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 9627.8 | 46123.1 | 75586.7 |  |  |  |  | 131337.6
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 137539.8 | 755249.5 | 1222665.9 |  |  |  |  | 2115455.2
Внебюджетные источники
1.4. |  | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.5. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.4. |  | Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог
| Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 121337.5 | [6 empty] | 121337.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д040 | 400 |  | 71215.8 | 36203.8 | 59000 |  |  |  | 166419.6
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.5. | Изготовлено проектно-сметной документации | Изготовлено проектно-сметной документации
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 200 | 1535.3 | [6 empty] | 1535.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 50613.2 | [6 empty] | 50613.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 800 | 11452.7 | [6 empty] | 11452.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 200 |  | 56766.1 | [5 empty] | 56766.1
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 400 |  | 70135.958 | 28000 | 100400 | 25000 | 25000 | 25000 | 273535.958
|  |  | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 800 |  | 93652.542 | [5 empty] | 93652.542
|  | в том числе, реконструкция газопровода - отвода на ГРС п. Чернянка Ду 300 мм в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой II категории «Старый Оскол - Новый Оскол» в Чернянском районе Белгородской области (прочие работы, услуги) | 828 | 04 09 | 10 3 01 9Д050 | 200 |  | 55550.0752 | [5 empty] | 55550.0752
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  | 716376.7 | 1395520.7 | 1386869.7 | 1609160.4 | 5673976.4 | 6057926.6 | 6239477 | 23079307.5 | 23079307.5 | 0
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 706748.9 | 1349397.6 | 1311283 | 1609160.4 | 5673976.4 | 6057926.6 | 6239477 | 22947969.9
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 127912 | 709126.4 | 1147079.2 |  |  |  |  | 1984117.6
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 9627.8 | 46123.1 | 75586.7 |  |  |  |  | 131337.6
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 137539.8 | 755249.5 | 1222665.9 |  |  |  |  | 2115455.2
Внебюджетные источники

## 7. Бюджет РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1 | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | 79999.8106 | 119999.8106 | 144999.8106 | 169999.8106 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5 | 182907.5
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 48166.2433 | 59166.2433 | 74566.2433 | 104866.2433 | 135266.2433 | 165593.3 | 165593.3 | 165593.3 | 165593.3 | 165593.3 | 165593.3 | 165593.3
1.3 | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | - | - | - | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 709126.4 | 709126.4
1.4 | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог | - | - | 10000 | 30000 | 45000 | 69500 | 71215.8 | 71215.8 | 71215.8 | 71215.8 | 71215.8 | 71215.8
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации | - | - | - | 56066.1 | 102247.1 | 107947.1 | 114947.1 | 121947.1 | 128947.1 | 158947.1 | 188947.1 | 220554.6
| ИТОГО |  |  | 229566.0539 | 460932.1539 | 665420.8433 | 825947.9 | 934663.7 | 1041663.7 | 1148663.7 | 1278663.7 | 1317790.1 | 1349397.6

## План реализации ВП уточ
Приложение к ведомственному проекту «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»
План реализации ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
и микрорайонов массовой жилищной застройки»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2024 году |  |  |  |  | Филоненко А.И.
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1-й этап ) | 2024 | 2025 | Х | Х |  | Х | Км | Х | 305650.4
| 2024 год | [8 empty] | 250000
| 2025 год | [7 empty] | Х | 250000
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2024-03-18 | 2024-03-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-05-15 | 2024-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2024-05-20 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2025 году
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1-й этап ) | 2024 | 2025 | Х | Х |  |  | Км | 0.613 | 182907.5
1.1.1.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-04-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-04-07 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2026 году
1.1.1. | Строительство автодороги Волково - Копцево в Губкинском городском округе и в Чернянском районе | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | Км | 2.1 | 175620
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-09-01 | 2025-09-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-05-01 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-05-07 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.2. | Строительство автодороги между с. Казачье Прохоровского района и с. Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа | 2026 | 2026 |  |  |  | Х | Км | 3.713 | 450436.9998
1.1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-09-01 | 2025-09-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-05-01 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-05-07 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.2.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.1.3. | Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный - 2 в г. Белгороде | 2026 | 2026 |  |  |  |  | Км | 0.339 | 664030
1.1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-12-25 | 2026-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-10 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-17 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.3.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.2. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2024 году
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка в Алексеевском городском округе | 2024 | 2024 | Х | Х |  | Х | Пог. м | 13.75 | 88247.8
1.2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2024-01-25 | 2024-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2024-04-07 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2025 году
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Лозовая на км 0+900 автодороги Подъезд к селу Лозная в Ровеньском районе | 2025 | 2025 | Х | Х |  | Х | Пог. м | 24.72 | 165593.3
1.2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2024-12-25 | 2025-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-02-10 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2026 году |  |  |  |  | Филоненко А.И. | Х | Пог. м |  | 100000
| Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево в Алексеевском городском округе | 2026 | 2026 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-03-01 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-03-10 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2027 году
1.2.1. | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево в Алексеевском городском округе | 2027 | 2027 | Х | Х |  | Х | Пог. м | 105.6 | 305000
1.2.1.К.1. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-03-01 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.2.1.К.2. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-03-10 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2.1.К.3. | Объект введен в эксплуатацию | 2027-12-25 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода
1.2.2. | Реконструкция моста через реку Лозовая на км 1+500 автодороги Головчино - Антоновка | 2027 | 2027 | Х | Х |  | Х | Пог. м | 105.6 | 305000
1.2.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-11-28 | 2026-11-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-03-01 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-03-10 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.2.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2027-12-25 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2024 году | 2024 | 2024 | Х | Х | Евтушенко С.В. |  | Км | 0.38 | 137539.8
1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение
1.3.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.5. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2025 году | 2025 | 2025 | Х | Х |  |  | Км | 31.124 | 605876.23
1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение
1.3.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.5. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2026 году | 2026 | 2026 | Х | Х |  |  | Км | 23.92 | 940000
1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение
1.3.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К.5. | Представлен отчет о выполнении соглашения | 2026-12-27 | 2026-12-27 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2024 году | 2024 | 2024 | Х | Х |  |  | Км | 29.7 | 121337.5
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2023-12-25 | 2024-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2024-05-07 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2025 году | 2025 | 2025 |  |  | Филоненко А.И. |  | Км | 15.5 | 71215.8
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2024-12-25 | 2025-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-04-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-04-07 | 2025-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2026 году | 2026 | 2026 |  |  | Филоненко А.И. |  | Км | 8.5 | 36203.8
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-12-25 | 2026-01-15 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-01 | 2026-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-07 | 2026-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4 | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2027 году | 2027 | 2027 |  |  |  |  | Км | 11.1 | 59000
1.4.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-12-25 | 2027-01-15 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-01-30 | 2027-01-30 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-04-01 | 2027-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-04-07 | 2027-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.4.К.5. | Объект введен в эксплуатацию | 2027-12-25 | 2027-12-25 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2025 году | 2025 | 2025 |  |  |  |  | Штука | 5 | 220554.6
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-15 | 2025-11-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-02-01 | 2025-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-02-20 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-02-25 | 2025-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2026 году | 2026 | 2026 |  |  | Филоненко А.И. |  | Штука | 5 | 28000
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-15 | 2026-11-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-02-01 | 2026-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-02-20 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-02-25 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5 | Изготовлено проектно-сметной документации в 2027 году | 2027 | 2027 |  |  |  |  | Штука | 5 | 100400
1.5.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-01-15 | 2027-11-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-02-01 | 2027-12-20 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-02-20 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.5.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-02-25 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет