## 20.02.25
Приложение № 6 к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
Перечень объектов
строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них и строительства сетей наружного освещения вдоль автодорог на 2024 – 2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, объектов | ВСЕГО |  |  | 2024 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  | 2025 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  |  | 2026 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  | 2027 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  | 2028 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  | 2029 год Предварительные обьёмы финансирования |  |  |  | 2030 год Предварительные обьёмы финансирования
|  | Протяженность |  | Стоимость | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе |  | Протяжен-ность | Всего объём финансирования | В том числе
|  | км | п.м | тыс. руб. | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет | км/п.м | тыс. руб. | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
I | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
| ВСЕГО, в том числе | 2.703 |  | 2200437.3 | [10 empty] | 843158 | 101179 | 741979 | 2.703 | 1357279.3 | 244310.3 | 1112969
| средства областного бюджета |  |  | 345489.3
| субсидии из федерального бюджета |  |  | 1854948
Город Белгород
1 | Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный в г. Белгороде Белгородской области | 0.339 |  | 909455 | [10 empty] | 348483 | 41818 | 306665 | 0.339 | 560972 | 100975 | 459997
2 | Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» в г. Белгороде Белгородской области. II этап: основные работы | 2.364 |  | 1290982.3 | [10 empty] | 494675 | 59361 | 435314 | 2.364 | 796307.3 | 143335.3 | 652972
Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»
I | Построено (реконструировано) автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них
| ВСЕГО, в том числе | 68.794 | 193.2 | 20188539.4185 | - / 12,62 | 393898.2 | 393898.2 |  | 0,613 / 24,72 | 348500.8 | 348500.8 | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 3,309 / 155,86 | 1449760.4453 | 1449760.4453 | 0 | 7.763 | 5648976.373 | 5648976.373 | 0 | 19.603 | 6032926.6 | 6032926.6 | 0 | 37.506 | 6214477.0002 | 6214477.0002 | 0
| средства областного бюджета |  |  | 20188539.4185
| субсидии из федерального бюджета |  |  | 0
Алексеевский муниципальный округ
1 | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка | - / 13,75 | 12.62 | 88247.8 | - / 12,62 | 88247.8 | 88247.8
2 | Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево | 0,282 / 105,6 | 105.6 | 405000 | [10 empty] | 100000 | 100000 |  | - /105,6 | 305000 | 305000
Белгородский район
3 | Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе | 0.613 |  | 488557.9 |  | 305650.4 | 305650.4 |  | 0.613 | 182907.5 | 182907.5
4 | Строительство автодороги Северо-Восточный обход Белгорода — ул. Магистральная в п. Северный (III этап) | 4.1 |  | 2100000 | [18 empty] | 1000000 | 1000000 |  | 4.1 | 1100000 | 1100000
5 | Реконструкция транспортной развязки на км 0+000 автодороги «Северо - Западный обход города Белгорода» со строительством съезда к ул. Магистральная в п. Северный | 3.309 |  | 1059760.4453 | [13 empty] | 3.309 | 1059760.4453 | 1059760.4453
6 | Строительство подъездной дороги (автомобильная дорога «Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда» - п. Северный) | 1.391 |  | 298137.9789 | [17 empty] | 1.391 | 298137.9789 | 298137.9789
7 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к селу Нижний Ольшанец, км 0+000- км 1+290 | 1.29 |  | 162000 | [21 empty] | 1.29 | 162000 | 162000
Город Белгород | город Белгород
Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный - 2 в г. Белгороде
Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» в г. Белгороде
8 | Строительство автомобильной дороги от мкр. Новый-2 до ул. Костюкова в г. Белгороде | 1.564 |  | 2613765.2947 | [17 empty] | 1.564 | 2613765.2947 | 2613765.2947
9 | Строительство автодорожного тоннеля по Свято - Троицкому бульвару на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до ул. 50-летия Белгородской области в городе Белгороде
Строительство мостового перехода через р. Северский Донец в г. Белгороде
Борисовский район
Валуйский муниципальный округ
9 | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Солоти» | 3.213 |  | 285000 | [21 empty] | 3.213 | 285000 | 285000
Вейделевский район
10 | Строительство автодороги Белый Колодезь - Лозная в Вейделевском и Ровеньском районах | 8.3 |  | 664000 | [21 empty] | 8.3 | 664000 | 664000
Грайворонский муниципальный округ
11 | Реконструкция моста через р. Лозовая на км 1+500 автомобильной дороги Головчино - Антоновка | / 50,26 | 50.26 | 85000 | [13 empty] | / 50,26 | 85000 | 85000
Губкинский городской округ
12 | Строительство обхода г. Губкин на участке км 61+900 - км 68+260 автодороги Короча - Губкин - граница Курской области | 7.287 |  | 4000000 | [22 empty] | 2000000 | 2000000 |  | 7.287 | 2000000 | 2000000
Ивнянский район
Корочанский район
13 | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Мазикино» | 0.6 |  | 120000 | [21 empty] | 0.6 | 120000 | 120000
Красногвардейский район
Краснояружский район
| Строительство автодороги Колотиловка - Репяховка |  |  | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
14 | Реконструкция мостового перехода через реку Лозовая на км 0+900 автодороги Подъезд к селу Лозная в Ровеньском районе | 0,430 / 24,72 | 24.72 | 165593.3 |  |  |  |  | 0,430 / 24,72 | 165593.3 | 165593.3
15 | Строительство автомобильной дороги «Обход п. Ровеньки» | 11.06 |  | 2701846.6 | [22 empty] | 1441926.6 | 1441926.6 |  | 11.06 | 1259920 | 1259920
16 | Реконструкция автомобильной дороги Еремовка - Ровеньки - Нижняя Серебрянка |  |  | 423008.8 | [18 empty] | 423008.8 | 423008.8
Старооскольский городской округ
Чернянский район
17 | Реконструкция газопровода - отвода на ГРС п. Чернянка Ду 300 мм в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой II категории «Старый Оскол - Новый Оскол» в Чернянском районе Белгородской области (прочие работы, услуги - оплата в 2024 году)
17 | Строительство транспортной развязки на км 48+675 автодороги Короча - Чернянка - Красное | 1.115 |  | 755534.2996 | [17 empty] | 1.115 | 755534.2996 | 755534.2996
18 | Строительство автодороги п. Чернянка - с. Волоконовка (II пусковой комплекс, км 3+000 - км 19+500) | 16.179 |  | 2403305 | [25 empty] | 16.179 | 2403305 | 2403305
19 | Строительство автодороги Волково - Копцево в Чернянском районе и Губкинском городском округе | 2.1 |  | 260000 | [21 empty] | 2.1 | 260000 | 260000 | [5 empty] | 217 млн по сво
Шебекинский муниципальный округ
20 | Строительство автодороги между мкр. «Шебекинский машиностроительный завод» - ул. Ржевское Шоссе г. Шебекино | 1.83 |  | 341252 | [25 empty] | 1.83 | 341252 | 341252
Яковлевский муниципальный округ
21 | Строительство автодороги между с. Казачье Прохоровского района и с. Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа | 3.693 |  | 558529.9998 | [17 empty] | 3.693 | 558529.9998 | 558529.9998 | [9 empty] | февраль 2022 года
22 | Строительство подъездной дороги к мусоросортировочному комплексу и полигону на территории Яковлевского городского округа | 1.15 |  | 210000.0002 | [25 empty] | 1.15 | 210000.0002 | 210000.0002
II. | Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог
| ВСЕГО средств областного бюджета | 64.8 |  | 287757.1 | 29.7 | 121337.5 | 121337.5 |  | 15.5 | 71215.8 | 71215.8 | 0 |  | 8.5 | 36203.8 | 36203.8 |  | 11.1 | 59000 | 59000
Алексеевский муниципальный округ
1 | Власов - Папушин, км 0+000 - км 2+800 (Власов, Папушин) | 2.8 |  | 13203.8 | [9 empty] | 2.8 | 13203.8 | 13203.8
Белгородский район
2 | Белгород - Никольское - «Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 2+700 - км 5+600 (Таврово) | 2.9 |  | 15299.5571 | 2.9 | 15299.5571 | 15299.5571
3 | Белгород - Никольское - «Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 12+400 - км 16+800 | 4.4 |  | 13167.7835 | 4.4 | 13167.7835 | 13167.7835
4 | Бессоновка - Солохи - Стригуны, км 0+000 - км 0+500; км 2+800 - км 3+500; км 6+800 - км 12+400 (Бессоновка, Орловка, Солохи) | 6.8 |  | 45828.7305 |  |  |  |  | 6.8 | 45828.7305 | 45828.7305
Борисовский район
5 | Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка, км 0+000 - км 6+300 (п. Борисовка - с. Беленькое) | 6.3 |  | 25131.3274 | 6.3 | 25131.3274 | 25131.3274
6 | Бессоновка - Солохи - Стригуны, км 12+400 - км 15+400; км 22+900 - км 23+800 (Новоалександровка, Стригуны) | 3.9 |  | 3671.2695 |  |  |  |  | 3.9 | 3671.2695 | 3671.2695
7 | Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка, км 8+800 - км 11+700; км 17+900 - км 20+100; км 23+500 - км 25+700; км 28+300 - км 28+900 (Хотмыжск, Акулиновка, Никитское, Русская Березовка) | 7.9 |  | 39900 | [13 empty] | 7.9 | 39900 | 39900
Валуйский муниципальный округ
8 | «Уразово - Борки - Новопетровка - Вериговка» - Кукуевка - Долгое, км 4+100 - км 6+700; км 8+200 - км 8+800 (Кукуевка, Долгое) | 3.2 |  | 19100 | [13 empty] | 3.2 | 19100 | 19100
Губкинский городской округ
9 | «Короча - Губкин - граница Курской области» - Ольховатка, км 0+400 - км 3+000 (Ольховатка) | 2.6 |  | 11754.6252 | 2.6 | 11754.6252 | 11754.6252
Ивнянский район
10 | «Крым» - Ольховатка, км 9+100 - км 9+600 (Ольховатка) | 0.5 |  | 2659.8162 | 0.5 | 2659.8162 | 2659.8162
11 | «Крым» - Верхопенье - Ивня» - Новенькое - Богатое, км 1+900 - км 5+700; км 11+800 - км 12+800 (Новенькое, Богатое) | 4.8 |  | 21715.8 |  |  |  |  | 4.8 | 21715.8 | 21715.8
Корочанский район
12 | «Короча - Чернянка - Красное» - Короткое, км 3+900 - км 7+100 (Короткое) | 3.2 |  | 14149.8327 | 3.2 | 14149.8327 | 14149.8327
Ракитянский район
13 | «Крым» - Ивня - Ракитное, км 46+600 - км 48+400 (Ракитное) | 1.8 |  | 7135.1911 | 1.8 | 7135.1911 | 7135.1911
Старооскольский городской округ
14 | Федосеевка - Гидроузел, км 0+000 - км 3+100 (Федосеевка) | 3.1 |  | 10790.5338 | 3.1 | 10790.5338 | 10790.5338
Чернянский район
15 | «Короча - Чернянка - Красное» - Хитрово - Баклановка, км 2+900 - км 4+300 (Баклановка) | 1.4 |  | 6311.7446 | 1.4 | 6311.7446 | 6311.7446
16 | Объездная поселка Чернянка, км 0+500 - км 2+200 (Красный Остров) | 1.7 |  | 8049.0851 | 1.7 | 8049.0851 | 8049.0851
17 | «Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол» - Ездочное - Холки, км 0+000 км 3+600; км 5+800 - км 7+900 (Ездочное, Холки) | 5.7 |  | 23000 | [9 empty] | 5.7 | 23000 | 23000
Яковлевский муниципальный округ
18 | Бутово - Курская Дуга, км 4+100 - км 5+900 (Бутово) | 1.8 |  | 6887.9198 | 1.8 | 6887.9198 | 6887.9198
Note on A38: Шеховцова: