## 1.1.Осн. пол. РП
Назад в оглавление
VI. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 4)
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта 4 | «Региональная и местная дорожная сеть» (Белгородская область) |  | Срок реализации регионального проекта 4 | 2025-01-01 | 2030-12-31
Цель регионального проекта 4 | Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью
Куратор регионального проекта 4 | Зайнуллин Р.Ш. |  | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр имущественных и земельных отношений Белгородской области
Руководитель регионального проекта 4 | Евтушенко С.В. |  | Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Администратор регионального проекта 4 | Диденко Е.А. |  | Начальник отдела развития дорожной сети и проектной деятельности ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»
Соисполнители государственной программы | (Ф.И.О.) |  | (должность)
Участники государственной программы (при наличии) | (Ф.И.О.) |  | (должность)
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие транспортной системы»

## 1.2. Показатели РП
Назад в оглавление
2. Показатели регионального проекта 4
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Прогрессирующий | Процент | 70.63 | 2023 | 72.0002 | 73.0003 | 74.0005 | 75.0006 | 76 | 77 | Да | Нет | -
2. | Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1 | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Прогрессирующий | Процент | 83.56 | 2023 | 82.2554 | 83.1871 | 84.1856 | 86.7464 | 87.6823 | 88.6224 | Да | Нет | -

## 1.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 72.0002
2. | Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1 | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 81.0087 | 82.2554

## 1.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Белгородской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, приведен в приложениях № 2 и № 3 к государственной программе
2. | Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Х | Единица | 0 | 2025 | - | 1 | 1 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
2.1.1. | Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
3. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
3.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.1.1. | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе

## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 10 1 R1 |  | 3510841 | [6 empty] | 3510841
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 200 | 1419321.8 | [6 empty] | 1419321.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | [6 empty] | 1449923
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0020 | 200 | 6878.7 | [6 empty] | 6878.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | [6 empty] | 3.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 200 | 368536 | [6 empty] | 368536
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 266178.3 | [6 empty] | 266178.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 |  |  | 4813255.3 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 16412093.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 200 |  | 3041282.6 | 3927665.5 | 5470735.5 |  |  |  | 12439683.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 400 |  |  | 843158 | 1357279.3 |  |  |  | 2200437.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 200 |  | 460355.5 | [5 empty] | 460355.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 500 |  | 466307.8 | [5 empty] | 466307.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д150 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 200 |  | 412903.2 | [5 empty] | 412903.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д170 | 400 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 500 |  | 432406.2 | [5 empty] | 432406.2
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2858805.6 | 4198324.6 | 5598972.1 |  |  |  | 12656102.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | [7 empty] | 0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 898714 | [5 empty] | 898714
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18596.1 | 926314.4 | [5 empty] | 926314.4
Внебюджетные источники
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному проекту: |  |  |  |  | 3529437.1 | 4840855.7 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 16439694 | 27600.4
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 3510841 | 4813255.3 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 3510841
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 3.2 | 2858805.6 | 4198324.6 |  |  |  |  | 12656102.3
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 898714 | [5 empty] | 2614815.3
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18596.1 | 27600.4 | [5 empty] | 46196.5
Внебюджетные источники

## 1.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций |  |  |  | 100000 | 400000 | 500000 | 650000 | 900000 | 1350000 | 1500000 | 1650000 | 1771972.7
2. | Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
3.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций |  | 1144500.8 | 1144500.8 | 1144500.8 | 2091042 | 2500000 | 2900000 | 3000000 | 3010000 | 3020000 | 3041282.6 | 3041282.6
| ИТОГО: | 0 | 1144500.8 | 1144500.8 | 1244500.8 | 2491042 | 3000000 | 3550000 | 3900000 | 4360000 | 4520000 | 4691282.6 | 4813255.3

## План реализации РП -5
Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | Км |  | 1799573.1 | X
1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2025-01-01 | 2025-03-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
1.1.К2. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-01 | 2025-04-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
1.1.К3. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2025-01-01 | 2025-05-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.К4. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2025-01-01 | 2025-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
1.1.К5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-01-01 | 2025-09-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
1.1.К6. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 2025-01-01 | 2025-09-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление - документ об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.К7. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-01-01 | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
1.1.К8. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-01-01 | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
3.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | Км |  | 3041282.6 | X | X
3.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2025-01-01 | 2025-03-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
3.1.К2. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-01 | 2025-04-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
3.1.К3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2025-01-01 | 2025-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Внутренний документ
3.1.К4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 2025-01-01 | 2025-09-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
3.1.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-01-01 | 2025-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Информация о выполненнных работах
3.1.К6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-01-01 | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа
3.1.К7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 2025-01-01 | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа