## 2.1.Осн. пол. РП
VII. Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 5)
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта 5 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | Срок реализации регионального проекта 5 | 2025-01-01 | 2030-12-31
Цель регионального проекта 5 | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
Куратор регионального проекта 5 | Зайнуллин Р.Ш. |  | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр имущественных и земельных отношений Белгородской области
Руководитель регионального проекта 5 | Евтушенко С.В. |  | Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Администратор регионального проекта 5 | Райков Е.И. |  | Начальник отдела обеспечения функционирования систем фотовидеофиксации ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»
Соисполнители государственной программы | (Ф.И.О.) |  | (должность)
Участники государственной программы (при наличии) | (Ф.И.О.) |  | (должность)
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие транспортной системы»

## 2.2. Показатели РП
Назад в оглавление
2. Показатели регионального проекта 5
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1 | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы | Федеральный проект | Прогрессирующий | Процент | 1.5152 | 2024 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | Да | Нет | -

## 2.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 5 в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | НП | Процент
1.1. | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы | Федеральный проект | Процент | - | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152

## 2.4. Мероприятия РП
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 5
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Х | Штука | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.1. | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
1.2 | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Х | Штука | 100 | 2017 | 398 | 398 | 418 | 418 | 440 | 440 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.2.1. | Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3 | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Х | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.3.1. | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Белгородской области в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, и методика их распределения приведены в приложении № 4 к государственной программе

## 2.5. Фин. обес. РП
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | [6 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Совершенствование регуляторной политики и применение новых технологий в дорожной отрасли
1.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 34133.2 | [6 empty] | 34133.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 |  | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 32767.8 | [6 empty] | 32767.8 | 1365.4
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 |  | 27859.1 | 83843.1 | 79325.8 |  |  |  | 191028
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 34133.2 | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 239798.6
Внебюджетные источники
1.4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 36702.4 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 237229.4
в том числе:
|  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 34133.2 | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 237229.4
Внебюджетные источники

## 2.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1 | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2 | 31868.2

## План реализации РП 2
Приложение к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | 29637.4 | Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение – 66 единиц к 2030 году
1.1.К1. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2025-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет Белгородской областью представлен
1.1.К2. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2025 – 2026 годов | - | 2025-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интелектуальные транспортные системы
1.1.К3. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2025 года | - | 2025-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К4. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2025 года | - | 2025-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К5. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2025 года | - | 2025-10-17 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К6. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К7. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.2. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.К1. | Представлен отчет о ходе достижения результата за январь отчетного года | - | 2025-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К2. | Представлен отчет о ходе достижения результата за февраль отчетного года | - | 2025-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К3. | Представлен отчет о ходе достижения результата за март отчетного года | - | 2025-04-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К4. | Представлен отчет о ходе достижения результата за апрель отчетного года | - | 2025-05-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К5. | Представлен отчет о ходе достижения результата за май отчетного года | - | 2025-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К6. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июнь отчетного года | - | 2025-07-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К7. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июль отчетного года | - | 2025-08-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К8. | Представлен отчет о ходе достижения результата за август отчетного года | - | 2025-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К9. | Представлен отчет о ходе достижения результата за сентябрь отчетного года | - | 2025-10-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К10. | Представлен отчет о ходе достижения результата за октябрь отчетного года | - | 2025-11-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К11. | Заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках достижения результата | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках достижения результата
1.2.К12. | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подписан структурированный документ о приемке
1.2.К13. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информация о платежном поручении размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К14. | Представлен отчет о ходе достижения результата за ноябрь отчетного года | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает сумарно 90 дней, в течение последних 365 дней
1.3.К1. | Контрольная точка не задана | - | - | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х